****

 **PROIECT**

**REPUBLICA MOLDOVA**

**CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI**

 **DECIZIE Nr.03/\_\_**

 **din \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025**

**Cu privire la realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni**

**pentru anul 2024 a Strategiei de dezvoltare social-economică**

**a raionului Florești pentru anii 2021-2028**

 În scopul monitorizării obiectivelor realizate în anul 2024 din Planul de Acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, în temeiul deciziei Consiliului raional Floreşti nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”, art.43 alin.(1) lit.j) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional **D E C I D E**:

1. Se ia act de informația cu privire la obiectivele realizate în anul 2024 din Planul de Acțiuni a

 Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, se anexează.

2. Președintele și vicepreședinții raionului, șefii subdiviziunilor Consiliului raional şi ai Aparatului

 Preşedintelui raionului Floreşti vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor

 din Planul de Acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru

 anii 2021-2028.

 **Preşedintele şedinţei**

 **Contrasemnat:**

 **Secretarul**

**Consiliului raional Florești**

Coordonat: Vrej Martirosian,

 vicepreședinte al raionului Florești

Elaborat: Bogdan Natalia,

şefă direcţie, Direcția Economie, Achiziții și Atragerea Investițiilor

 Avizat: Daniela Anton,

șefă secţie, Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică

**Informație cu privire la realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru anul 2023 a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești (2021-2028)”**

 ***Obiectiv strategic 1. Implementarea, dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |
| 1 | ***Elaborarea şi implementarea sistemului de măsurări pentru reabilitarea drumurilor şi iluminarea stradală*** | 1.1. Proiectarea și reabilitarea drumurilor centrale în localitățile: Vertiujeni, Tîrgul-Vertiujeni, Rădulenii Vechi, Lunga, Văscăuți, Putinești, Vărvăreuca și altele | 2023 | 8832,26mii lei | Fondul rutier  | Lucrări de reparație capitală a unor sectoare de drum din localitățile: or.Ghindești, Gura Căinarului, Vărvăreuca, Lunga, Sănătauca,s. Ghindești, s. Cuhureștii de Sus, Ciutuleși, Prajila, Bahrinești. |
| 1.2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor: L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putineşti, L-174 Ghindeşti-Cenuşa-G50 | 2023 | 5946,97 mii lei | Fondul rutier | Reparația capitală a drumului local L174 Ghindești-Cenușa-G50 |
| 1.3. Extinderea rețelei de iluminare stradală tip LED în localitatea Vertiujeni. | 2023 | 670 000 lei | Bugetul local | În satul Vertiujeni a fost extinsă rețeaua de iluminare stradală cu o lungime de 15 km, au fost instalați 90 piloni, au fost schimbate corpurile de iluminat existente cu cele de tip LED. |
| 1.4 Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal din or. Mărculești, r-nul Florești | 2023 | 450 000 lei | Satul European Expres,FNDRL | În orașul Mărculești a fost modernizat și eficientizat sistemul de iluminare stradală. |
|  |  | 1.5 Menţinerea drumurilor locale (îndreptarea drumurilor cu autogrederul, reabilitarea indicatoarelor rutiere, a sistemului de marcaje rutiere) şi amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale | 2023 | 1350,07 mii lei | Fondul rutier | Au fost executate lucrări de reparații la următoarele sectoare de drum cu acoperire din piatră spartă: L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești, L169 Drum de acces spre s. Mihailovca, L174 Ghindești-Cenușa-G50, L175 Drum de acces spre s. Roșietici, L179 Alexeevca-Dumitreni, L180 Hîrtop-Cernița, L182 G38 Stația de cale ferată Unchitești, în total au fost reparate 2,6 km de drum cu acoperire din peatră spartă. |
| 457,14 mii lei | Fondul rutier | A avut loc reparația capitală și construcția construcțiilor inginerești astfel a fost desfundat și reparat podețul cu construcțiile de captare a apelor pluviale pe drumul L169 Drum de acces spre s. Mihailovca, au fost continuate lucrările de montare a rigolilor din beton armat pe drumul local L180.1 drum de acces spre satul Coșernița.  |
| 5283,00 mii lei | Fondul rutier | Au fot executate lucrări de întreținere de rutină |
| 1.6 Crearea Serviciului durabil de întreținere a drumurilor locale și intervenției în situații de urgență meteo în or. Mărculești |  2023  | 1.279,92 mii lei | AIPA, bugetul local | În cadrul proiectului a fost procurat un tractor și 6 anexe |
| 1.7 Proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă potabilă în localitățile:Văscăuți, Temeleuți și Cernița. |  2023 | 75 000 mii lei  | Bugetul local | A fost proiectat sistemul intern (branșamente la consumatorii casnicii) de alimentare cu apă în localitățile:Văscăuți, Temeleuți, Cernița . |
| 1.8 Construcția sistemelor de alimentare cu apă în cadrul proiectului “Apa pentru viaţă în regiunea nord, raioanele Floreşti-Soroca” pentru satele: Izvoare,Frumuşica Iliciovca,Maiscoe, Trifăneşti, Alexandrovca, Sevirova, Ivanovca. | 2023 | 35,87 mii lei  | Consiliul raional, FNDRL | În iulie 2023, a avut loc finalizarea lucrărilor de construcție-montaj a noului sistem de alimentare cu apă și sanitație pentru conectarea a șase localități la apeductul Soroca-Bălți (Iliciovca, Sevirova, Ivanovca, Trifănești, Alexandrovca, Izvoare).” Au fost construite 16,8 km de rețele de apeduct magistrale, 53,1 km de rețele de apeduct interne, 7 castele de apă, 1 stație de pompare a apei potabile. |
| 1.9 Elaborarea Auditului Energetic și Eficientizarea Energetică a următoarelor instituții publice:-Grădinița de copii nr.9 ”Andrieș”- LT A. Cehov- LT Mihai Eminescu- LT Ștefănești- Gimnaziul Izvoare-Gimnaziul Trifănești- Gimnaziul Cașunca- Gimnaziul Prodănești- Gimnaziul Prajila- Gimnaziul Roșietici- Gimnaziul Băhrinești- Gimnaziul or. Mărculeşti- IMSP Spitalul raional Florești (Secția terapie)- Clădirea administrativă a CR Florești- IMSP Spitalul raional Florești (Secția Consultativă)- Grădinița Vertiujeni- Grădinița Mărculești | 2023 | 295,19 mii lei100,000 mii lei  | FNDRL, Bugetul local | Lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat stradal or. Mărculești.Auditul energetic a clădirii gimnaziului Izvoare și a gimnaziului Trifănești .Lucrări de eficientizare a cladirii gimnaziului Izvoare. |
|  | Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale și conectare la reţele | 1.10 Extinderea rețelei centralizate de gazificare a localităților: Nicolaevca, Vertiujeni, Mărculești, Văscăuți și altele | 2023 | 316,434 mii lei | Bugetul localSursele proprii | În satul Gura Căinarului a avut loc alimentarea cu gaze natural a cartierului locativ. Rețele de gaze exterioare p/m și p/j PRG1. |

 ***Obiectiv Strategic 2. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi economice rentabile,***

***sporind totodată numărul locurilor de muncă.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |
| 2 |  | 2.1. Accesarea unor surse de finanțare sub formă de grant sau investiționale pentru dezvoltarea business-ului rural: Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii-„Ecologizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”-„Digitalizare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”-„Retehnologizare şi eficienţă energetică a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” | 20232023 | 202 533192 953546 947716 416 | ODAODAODAODA | -GȚ Arșihin Serghei Vladimir- SRL “VTS TRADING GROUP” din s. Băhrineşti- GŢ “Ţibrigan Laurenţiu Tudor” din s. Vărvăreuca- SRL “PLUGARU ECO PRODUCT” din s. Băhrineşti - GŢ “Arşihin Serghei Vladimir” din s. Trifăneşti- SRL “CIUPILU” din s. Lunga |
|  |  | 2.2.Diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe şi ameliorarea accesului ÎMM-urilor la finanţările externe | 2023 | - | - | În anul 2023 atît pe pagina oficială a Consiliului raional Floreşti cît şi pe pagina de facebook au fost plasate anunţuri cu privire la programele şi finanţările interne şi externe pentru agenţii economici |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.3.Susținerea proiectelor pentru utilizarea remitențelor (Pare1+1; Pare 1+2), Femei în Afaceri în scopul creării noilor afaceri și locuri de muncă:- „Femei în afaceri”- „PARE 1+2” | 2023 |   3 241 8591 863 033 lei | ODAODA  | În anul 2023 au fost depuse dosare spre finanţare de către agenţii economici din raionul Floreşti către Organizația de Dezvoltare Antreprenorială (ODA) şi anume:Dosare depuse căre ODA total – 13, suma grantului aprobată 3 240 859 lei.- SRL “Burdujenii Flor”, din s. Băhrineşti - GŢ “Vescu Ionel Iurie” din s. Băhrineşti - SRL “ANDERGOLD” din or. Floreşti- GŢ “Vicol Doina” din s. Cuhureştii de Sus- GŢ “Ţapu Oleg” din s. Ghindeşti - SRL “EUROTRANS GRUP” din s. Ţîpordei - GŢ “Rusu Andrei Vasile” din s. Vărvăreuca  |
|  |  | 2.4.Cultivarea spiritului antreprenorial îndeosebi în rândul tinerilor.- “Start Pentru Tineri”; | 2023 | 184 500 lei  | ODA | - GŢ “Carauş Inga Gheorghe” din s. Caşunca. |
|  | **Dezvoltarea agriculturii** | 2.5. Extinderea și construcția încăperilor frigorifice pentru răcirea şi păstrarea fructelor, legumelor şi strugurilor. | 2023 |  |  | În raion avem construite și funcționează 12 depozite frigorifice (frigidere), pentru răcirea și păstrarea temporară a fructelor, cu o capacitate de 7680 tone. |
| 2.6 Construcţia sistemelor de irigare la scară mică a terenurilor agricole | 2023 |  |  | In anul 2023 au funcționat 5 sisteme de irigare prin aspersiune și 5 sisteme prin picurare. Sau reabilitat un bazin de acumulare a apelor și folosirea lor în agricultură în primăria Vărvăreuca de GȚ ”Țîbrigan Tudor”. Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din or. Mărculești întrunește 15 producători agricoli. În anul precedent membrii Asociației au atras susre financiare din surse europene. Urmează a extinde rețelele de irigare a culturilor prin metoda de aspersiune, totodată avînd ca obiective construcția bazinelor de acumulare a apelor și folosirea lor în agricultură, comparativ cu prognoza din Strategia de dezvoltare a sectorului agricol, va fi extinsă. |
| 2.7 Facilitarea procesului de consolidare a terenurilor agricole și înfiinţarea de noi asociaţii agricole | 2023 |  |  | Consolidarea terenurilor agricole reprezintă un complex de acțiuni juridice și tehnice, întreprinse în scopul optimizării dimensiunii, amplasamentului terenurilor și organizării sistemului de măsuri în vederea combaterii eroziunii solului și sporirii fertilității lui, creând condiții benefice pentru activitatea economică a gospodăriilor țărănești (de fermier), a întreprinderilor și cooperativelor agricole de producție, care cultivă pământul aflat în proprietate privată. Consolidarea terenurilor agricole, este un proces benevol. Proprietarul de teren, din propria decizie, poate renunța la procesul de consolidare a terenului în orice moment, până la perfectarea proiectului de consolidare a terenului.Consolidării pot fi supuse terenurile agricole situate în limitele unei singure localități.În raionul Florești modalitatea predominantă de consolidare a terenurilor este arenda, subarenda, vânzarea-cumpărare și prin contractul de schimb. Reieșind din datele disponibile, la 01.01.2023 se prelucrau consolidat 96,63% terenuri agricole, iar la 01.01.2024 – 97,09%, se atestă o majorare cu 0,46%, ce constituie aproximativ 300 hectare. |
|  |  | 2.8 Stimularea folosirii tehnologiilor moderne în agricultură Consolidarea capacităților agricole și non-agricole | 2023 | 195820 mii lei183060 mii lei125000 mii lei | Contribuție proprie AIPAContribuție proprie AIPAContribuție proprie AIPA | Schimbările climatice sânt rezultatul activității și intervenției umane în circuitul elementelor chimice necesare viețuitoarelor în spațiul biotic și abiotic care, în mod direct și indirect, determină schimbarea atmosferei și induce vulnerabilitatea naturală a climei.Tehnologiile No-Till, Mini-Till, Stript-Till și tehnologiile combinate cu elemente de conservare a umidității, de lucrare a terenurilor agricole au fost aplicate în anul curent pe aproximativ 25 mii hectare, ori aproape 41% din suprafața arabilă a raionului.În toamna anului 2023, cu aplicarea tehnologiilor conservative de pregătire a solului, au fost semănate 24718,00 hectare de culturi cerealiere, inclusiv 5343,00 ha de rapiță, 32,50 ha de mazăre de toamnă ș.a.În cadrul proiectului s-a procurat utilaj performant-calea spre succes în agricultură pentru GȚ"Casapciuc Veaceslav Domentii", localitatea Gura Căinarului.În cadrul proiectului a fost creată prisaca în satul Rădulenii Vechi,s-a procurat familii de albini,stupi și un tractor cu remorcă. În cadrul proiectului s-a procurat utilaj agricol GT "Moșneguță Oleg" Lunga. |
| 2.9 Promovarea implementării în sectorul agricol de producere a standardelor europene de calitate | 2023 |  |  | Organizațiile europene și internaționale de standardizare, precum și organismele naționale de standardizare contribuie la dezvoltarea agriculturii prin standardele pe care le elaborează.Standardele europene sunt cerințele tehnice, adoptate de organismele europene de standardizare, care vizează protecția vieții și sănătății umane și a mediului înconjurător, fiind de asemenea folosite pentru a înlătura barierele tehnice în comerțul internațional, totodată, unificând și armonizând regulile aplicate de către agenții economici.În acest context Agricultura Ecologică este considerată a fi cea mai durabilă abordare în producția alimentară și diminuarea efectelor climatice.În sectorul agricol al raionului în anul de raport, se practică Agricultura Ecologică, suprafața de culturi ecologice este de 671,39 ha. |
|  | **Valorificarea potențialului turistic** | 2.10 Identificarea atracțiilor turistice din perimetrul raionului | 2023 |  |  |  |
| 2.11 Elaborarea și implementarea unui plan de măsuri în vederea dezvoltării turismului în localitățile raionului | 2023 |  |  |  |
|  |  | 2.12.Dezvoltarea infrastructurii de deservire a turiștilor (Agropensiuni, puncte de alimentație publică etc.) Crearea/amenajarea locurilor de agrement, spațiilor verzi și infrastructurii sportive pentru toate vârstele | 202320232023 | 66576 mii lei149000 mii lei153410 mii lei | LEADERLEADERLEADER |  Primaria SevirovaTeren Multifuncțional-Condiții noi pentru o nouă cultură a viețiiPrimăria PrajilaSporirea atractivității comunei Prajila prin instalarea unui complex de joacă pentru copii.Primăria Gura CăinaruluiInvestim în sănătate |

***Obiectiv strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie,***

***optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Dezvoltarea învățământului școlar și preșcolar local competitiv** | 3.1 Reînnoirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ în corespundere cu particularităţile de vârstă a elevilor şi a copiilor din: - LT ”M. Eminescu” Florești- Gimnaziul Napadova- Gimnaziul Vărvăreuca- Gimnaziul Japca- Gimnaziul Ciutulești- Gimnaziul Sevirova- Gimnaziul Trifănești- Gimnaziul Izvoare- Gimnaziul Iliciovca- Gimnaziul Frumușica- Gimnaziul Putinești- Gimnaziul Cunicea- Gimnaziul Cernița- Gimnaziul ”M. Eminescu” Ghindești | 2023 | 3,947 mii lei6,970 mii lei505mii lei | BRProgramul ”Sat European”Bugetul instituţiilor de învăţământ | În anul 2023, din bugetul raional au fost alocate surse financiare în sumă totală de 3 mln 947 mii, 040 lei și din Programul Sat European – 6 mln 970 mii lei, pentru reparațiile capitale:- Izolarea *termică ( Gimnaziile Trifănești, Izvoare);*- Schimbarea ușilor *(Gimnaziul Băhrinești);*- Reparația acoperișului *(Gimnaziile Putinești, Temeleuți, Ciripcău, Japca);*- Pavarea curților în 2 instituții *(Gim. Cernița, Gim. ”M. Eminescu” Ghindești)*- Amenajarea teritoriului Școlii Sportive pentru Copii și Juniori- Repararea rețelelor termice în 9 instituții - Repararea acoperișului în 4 instituții *(Gim. Ciripcău, Gimnaziul Japca, Gim. Putinești, Gim. Temeleuți)*- Repararea rețelei electrice /iluminare în gim. ProdăneștiPentru **reparații curente** în anul 2023 au fost alocate surse financiare în sumă totală de 599 mii 636 lei |
| 3.2 Reorganizarea unor instituții de învățământ - Şcoala Primară Sîrbești, - Școala Primară Văscăuți- Școala Primară Cenușa- Școala Primară Lunga- Gimnaziul Sevirova- Gimnaziul Trifănești- Gimnaziul Iliciovca- Gimnaziul Tîrgul Vertiujeni | 2023 |  |  |  |
| 3.3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și manageriale din raion pentru sporirea calității implementării Curricula școlară și instruirea continua a educatorilor din sistemul preșcolar privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de pînă la 7 ani | 2023 | **Total 204,4 mii lei**192,5 mii lei11,9 mii lei | Bugetul instituţiilor de învăţământBugetul instituţiilor de învăţământ | Procesul educaţional în instituţiile de învăţământ primar şi secundar I şi II este asigurat de 831 cadre didactice dintre care 126 cadre sunt angajate prin cumul. Pe parcursul anului s-au format profesional 287 cadre didactice , ceea ce constituie 34,5 la sută din numărul total.Procesul educaţional în instituţiile de educaţie timpurie din raion este asigurat de 46 cadre manageriale și 205 cadre didactice.Din ele pe parcursul anului s-au format profesional 8 cadre didactice. |
|  |  | 3.4 Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi construcţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale | 2023 | **Total****5944,5 mii lei**1731,4 mii lei 299,0 mii lei 95,4 mii lei208,0 mii lei 97,5 mii lei 140,0 mii lei 3373,2 mii lei | Proiectul „Satul european”APLBugetul instituţiilorFondul Naţional de Dezvoltare Regională şi locală | În IET ***Teremok*** Cunicea au fost efectuate lucrări de reparaţii şi renovare a 5 săli de grupă şi 5 dormitoare, sala festivă, în cabinetele administrative şi în blocul alimentarIET ***Licurici*** nr. 7 Floreşti Reparația capitală a sălii festive și a scărilorIET ***Guguță*** s. Mărculeşti, renovarea acoperişului. |
| 3.5 Susținerea socială a cadrelor didactice tinere, pentru a evita exodul acestora | 2023 | **Total****598,5 mii lei**439,7 mii lei103,7 mii lei | Transfer cu destinaţie specială de la Bugetul de statTransfer cu destinaţie specială de la Bugetul de stat | De indemnizaţie unică în sumă de 216,0 mii lei au beneficiat 8 tinerii specialişti:Tranşa I – 3 beneficiari( 112,0 mii lei)Tranşa II –4 beneficiari (144,0 mii lei)Tranşa III – 2 beneficiarI (80,0 mii lei)De asemenea tinerii specialişti au beneficiat de compensaţii lunare a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, a costului pentru 30 kw de energie electrică şi al compensării anuale a energiei termice (un metru cub de lemne şi o tonă de cărbuni) în sumă totală de 103,7 mii lei. |
| 3.6 Stimularea interesului sporit a 400 elevi în raport cu disciplinele şcolare prin organizarea anuală a Olimpiadelor şcolare şi 15 elevi în cadrul concursului „Elevi dotaţi” | 2023 | **Total 231,2 mii lei**194,8 mii lei36,4 mii lei | BRTransfer cu destinaţie specială de la Bugetul de stat | În cadrul olimpiadelor şcolare organizate şi desfăşurate în anul 2023 au participat 322 elevi, cu următorul clasament:Locul I – 22 elevi,Locul II – 64 elevi,Locul III – 64 elevi,Menţiune – 49 elevi |
| 3.7 Consilierea, promovarea și monitorizarea avansării în carieră a cadrelor didactice și manageriale | 2023 |  |  | Cadrele didactice sunt motivate pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ, astfel se atestă creşterea responsabilităţii personale pentru reuşita propriei cariere didactice, din numărul total de cadre didactice 494 deţin gradul didactic doi, 75 cadre didactice deţin gradul didactic întâi şi 11 cadre didactice sunt deţinătoare de gradul didactic superior. Atestarea pentru conferirea gradului didactic:grad didactic superior – 3 cadre didactice,grad didactic I – 11 cadre didactice,grad didactic II – 30 cadre didactice.Atestarea pentru confirmarea gradului didactic:grad didactic superior – 3 cadre didactice,grad didactic I – 10 cadre didactice,grad didactic II – 86 cadre didactice.Atestarea cadrelor de conducere:grad managerial I – 1 cadru de conducere,grad managerial II – 6 cadre de conducere |
|  |  | 3.8 Asigurarea condițiilor de eficientizare continuă a sistemului educațional raional prin integrarea TIC în activitatea educațională | 2023 | Total 1mln, 24 mii 83,3 lei | Surse atrase | Suplimentarea instituţiilor de învăţământ cu TIC, prin donaţiile realizate de MEC, cu suportul UNICEF şi a altor parteneri internaţionali:- IP LT ”Mihai Eminescu” din orașul Florești a beneficiat de echipament IT cu ocazia implementării Proiectului ”Digitalizare educațională”, realizat în temeiul Contractului de Donație între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din România, în sumă de **169 mii 475,74 lei.**- IP LT ”Ion Creangă” și IP LT ”Miron Costin”au beneficiat de echipamente pentru dotarea laboratoarelor de fizică, biologie și chimie din cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”, în sumă de câte 427 303,78 lei fiecare instituție.- În baza Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale între Ministerul Educației și Cercetării și Oficiul Special de Auto-Guvernare pentru Educație al Provinciei Jeju al Republicii Coreea, de echipamente IT au beneficiat: *IP Gimnaziul Gura Camencii, IP LT ”Ion Creangă” Florești, IP Gimnaziul Ciutulești, IP LT ”Miron Costin”* |
| 3.9 Alimentarea gratuită a elevilor cu CES şi din familii socialmente vulnerabile și alimentarea gratuită pentru elevii ce se deplasează către şcolile de circumscripţie de la treapta gimnazială | 2023 | **Total 1201,2 mii lei** | BR | Din fondul bugetar al Consiliului raional au fost alocate resurse financiare în sumă de 1201,2 mii lei pentru organizarea şi asigurarea alimentaţiei pentru 650 copii cu cerințe educaționale speciale şi din familii social-vulnerabile din 26 instituții de învățământ, beneficiari ai Centrelor de Resurse pentru educaţia incluzivă.  |
| 3.10 Promovarea educației inclusive drept prioritate educațională și formarea unui mediu prietenos, accesibil, capabil să răspundă așteptărilor și necesităților beneficiarilor | 2023 | **Total 6417,1 mii lei**3429,5 mii lei2067,2 mii lei920,4 mii lei | Bugetul de statBRBR | În anul 2023 au fost asiguraţi cu servicii de educaţie incluzivă 313 copii cu CES de către 38,08 unităţi (posturi) de personal de Cadre didactice de sprijin(CDS). Pentru salarizarea personalului au fost executaţi 3429,5 mii lei.În 26 instituții de învățământ au activat 26 Centre de resurse pentru educație incluzivă cu 26 grupe / 650 copii. S-au executat cheltuieli pentru salarizarea personalului (educatori la grupa de meditaţie) în sumă de 2067,2 mii lei.În cadrul grupelor de meditație a fost asigurată pentru 650 copii , suma alocată fiind de 920,4 mii lei |
|  |  | 3.11 Dotarea bibliotecilor publice cu toată literatura necesară pentru lectura suplimentară obligatorie a elevilor în localitățile:- Nicolaevca- Vertiujeni- Lunga | 2023 | - | - | - |
|  | **Îmbunătățirea mediului școlar și preșcolar** | 3.12 Reparații interne și externe a 11 edificii a instituțiilor de educație timpurie:- IET Cașunca- IET Cuhureștii de Sus- IET Cunicea- IET Ghindești- IET Iliciovca- IET Japca- IETor. Mărculești- IET Napadova- IET Vertiujeni- IET Vărvăreuca- IET Dumitreni | 2023 | **Total****5944,5**1731,4299,095,4208,097,5140,03373,2 | Proiectul „Satul european”APLBugetul instituţiilorFondul Naţional de Dezvoltare Regională şi locală  | În IET ***Teremok*** Cunicea au fost efectuate lucrări de reparaţii şi renovare a 5 săli de grupă şi 5 dormitoare, sala festivă, în cabinetele administrative şi în blocul alimentarIET ***Licurici*** nr. 7 Floreşti Reparația capitală a sălii festive și a scărilorIET ***Guguță*** s. Mărculeşti, renovarea acoperişului. |
| 3.13 Dotarea tuturor instituţiilor de educație timpurie cu seturi de tehnică de calcul şi conectarea acestora la reţeaua de internet  | 2023 | Total52,0 | Proiectul „Satul european” | IET ***Teremok*** Cunicea a fost dotată cu 5 calculatoare, 5 televizoare, 1 tablă interactivă, 5 difuzoare muzicale. |
| 3.14 Reabilitarea sistemului interior de încălzire și a sistemului de apă și canalizare a grădinițelor de copii Putinești și Vertiujeni | 2023 | Total680,0300.0380,0 | APL | IET ***Alunelul*** Vertiujeni, renovarea sistemului interior de încălzire   |
|  |  | 1047, 940mii lei68,000mii lei | BRBRAPL 1 |  **Instituțiile școlare :**În anul 2023 au fost reparate rețelele termice în 9 instituții de învățământ :IP LT „Mihai Eminescu” Florești - 118 mii leiGimnaziul Cernița – 16, 600 mii leiIP Gimnaziul Cuhureștii de Jos – 114, 500 mii leiIP Gimnaziul Cunicea – 118, 00 mii leiGimnaziul Frumușica – 150,00 mii leiGim. Hîrtop, filiala Gim. ”M. Eminescu” – 118,00 mii leiGimnaziul Iliciovca – 111,420 mii leiGimnaziul Nicolaevca – 111, 420 mii leiIP Gimnaziul Roșietici – 190,00 mii leiÎn Școala Primară Cenușa a fost reparat sistemul de canalizare  |
| 3.15 Repararea blocurilor sanitare și a sistemelor de canalizare în 6 instituții:- Gimnaziul Ciripcău- Gimnaziul Nicolaevca- Gimnaziul Iliciovca- Gimnaziul Băhrinești- Gimnaziul Cunicea- Gimnaziul Trifănești | 2023 | **-** | - | - |
|  | 3.16 Renovarea sistemului de iluminare în 11 instituţii. - LT ”A. Cehov” Flor.- LT ”A. Mateevici” Sănătăuca- Gimnaziul Nicolaevca- Gimnaziul Izvoare- Gimnaziul Rădulenii Vechi- Gimnaziul Cașunca- Gimnaziul Iliciovca- Gimnaziul Cunicea- ȘP Lunga- ȘP Văscăuți- ȘP Sărbești | 2023  | 294,000 mii lei | BRBI | În anul 2023 a fost renovat sistemul de iluminare în Gimnaziul Prodănești |
| **2023** | **Total****527,3**257,185,2185,0 | APLBugetul instituţieiAPL | IET ***Albinuța*** Prajila, montarea sistemului electric separat la blocul alimentar. |
| 3.17 Împrejmuirea și pavarea a 22 instituții de educație timpurie și a 11 instituții școlare, printre care:-LT”A. Cehov” Florești- LT”M.Costin” Florești- LT Ștefănești- LT”M.Eminescu”Fl.- Gimnaziul Prajila- Gimnaziul Băhrinești- Gimnaziul Roșietici- Gimnazioul Cernița- Gimnaziul”M. Eminescu” Ghindești- Gimnaziul Sevirova- ȘP Florești | 2023 | Total182,840,050,092,8 | APLAPL | IET ***Fluturașii*** Rădulenii Vechi a fost construit gardul în jurul instituţiei şi instalată poarta. |
| 2023 | Total 258,000133,000125,000 | APL | Pavarea curților în 2 instituții. *Gim. Cernița,* *Gim. ”M. Eminescu” Ghindești* |
| 3.18. Achiziționarea a 10 autobuze școlare pentru 550 elevi  | 2023 | - | - | Începând cu 1 septembrie 2023, de la școlile arondate spre școlile de circumscripție, în total sunt transportați 871 elevi, dintre care 552 elevi sunt transportați cu 10 *autobuze şcolare și* 319 elevi sunt transportați cu*14 unități de autobuze arendate .*Pe parcursul anului 2023 nu au fost achiziţionate autobuze şcolare pentru transportarea elevilor din localitatea de domiciliu către instituţia de circumscripție. |
| 3.19. Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii elevilor în perioada estivală în tabere cu sejur de zi (300 elevi/ anual în tabere cu sejur de zi) și tabere de odihnă (1500 elevi beneficiari/anual) | 2023 | Total 1738,9 mii lei1370,7 mii lei356,5 mii lei11,7  mii lei | Transfer cu destinaţie specială de la Bugetul de statBLBR | În anul 2023 tabăra de odihnă a găzduit 750 copii, care s-au odihnit în 3 ture. Toate resursele au fost utilizate pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii în perioada estivală. Preţul unui bilet de odihnă a constituit - 600 lei.Pentru dotarea cu mobilier a cabinetului medical |
| 3.20. Amenajarea terenurilor de joacă în 26 instituţii de educație timpurie  | 2023 | - | - | - |
| 3.21. Renovarea /amenajarea terenurilor de sport din 10 instituții de învățământ:- LT ”M. Eminescu” Florești- LT”M.Costin” Florești- Gimnaziul Băhrinești- Gimnaziul ”V. Alecsandri” Mărculești- Gimnaziul Prajila- Gimnaziul Gura Căinarului- Gimnaziul Prodănești- Gimnaziul Putinești- Gimnaziul Roșietici- Gimnaziul Ciutulești | 2023 | - | - | - |
|  |  | 3.22 Renovarea sălilor sportive în 6 instituții - LT ”M. Costin” Floreşti- LT ”A. Mateevici” Sănătăuca- Gimnaziul Putinești- Gimnaziul Izvoare- Gimnaziul Cunicea- Gimnaziul Prodănești | 2023 | 299,000 mii lei | BR | Au fost efectuate lucrări de renovare a sălii sportive în LT ”M. Costin” Floreşti  |
| 3.23. Repararea sălilor festive în instituțiile: - LT”M. Costin” Fl.- Gimnaziul Ciutulești | 2023 | - | - | - |
| 3.24. Repararea blocurilor alimentare în 8 instituții:- Gimnaziul Cuhureștii de Jos- Gimnaziul Trifănești- Gimnazoiul Rădulenii Vechi- Gimnaziul Nicolaevca- Gimnaziul Sevirova- Gimnaziul Vertiujeni- ȘP Dumitreni- ȘP Văscăuți | 2023 | 62,800mii lei |  BR | Din bugetul raional au fost alocate surse suplimentare pentru reparaţia capitală a blocului alimentar în Gimnaziul Coșernița. |
|  | **Asigurarea durabilității serviciilor sociale** | 3.25. Atragerea fondurilor /donaţiilor în domeniul social | 2023 | 2868,1mii lei | Internă/Externă | Pe parcursul anului 2023 DGASPF Florești a încasat de la prestarea serviciilor cu plată de către Azilul din Căprești 2 868,1 mii lei. |
| 3.26.Donaţii în domeniul social inclusiv pentru persoanele refugiate | 2023 | 2339,2 mii lei | Internă/Externă | Sursele financiare au fost gestionate pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate. |
|  | **Crearea, dezvoltarea și extinderea serviciilor sociale** | 3.27.Asigurarea continuității serviciului social”Asistență personală” 95 asistenți personali -anual | 2023 | 9110,7 mii lei | Internă/Externă | În cadrul serviciului au activat 3 manageri, care au prestat servicii pentru 120 beneficiari - 50 copii și 70 adulți.Totodată pe parcursul anului au fost înregistrate 78 cereri de solicitare a Serviciului Asistență Personală, 27 cereri pentru copii și altele 51 cereri pentru adulți. Serviciul este finanat din trei surse: precum:bugetul local – 3097,9 mii lei, dela ANAS – 4437,9 mii lei, UNICEF -1063,1 mii lei. |
| 3.28. Dezvoltarea serviciului social ”Sprijin familial” 148 familii - anual |  | 1697,0 mii lei | Internă/Externă | Pe parcursul anului 2023, au fost desfășurate parțial programe de prevenire primară în comunitate, cum ar fi: - 10 activități de informare și sensibilizare a beneficiarilor, cu anumite tematici: propagarea unui mod sănătos de viață, consolidarea cunoștințelor cu privire la măsurile de igienă personală și igienă a locuinței, promovarea factorilor protectori ai familiei, înțelegerea bunăstării copilului, rolul părintelui în educarea și creșterea copilului. Pe parcursul anului 2023, în baza Ordinului șefului DGASPF, cu avizul pozitiv al Comisiei raionale pentru Protecția Copilului aflat in Dificultate,au fost susţinute prin Serviciului social de sprijin pentru familii 148 familii cu 373 copii şi suma totală de 1462300 lei.  |
|  |  | 3.29. Asigurarea durabilității serviciului social ”Echipa mobilă” |  | 237,5 mii lei | Internă/externă | Pe parcursul perioadei de raportare, „Echipa Mobilă” a acordat servicii unui număr de 16 beneficiari *direcți*, cu vîrste cuprinse între 2 ani şi 29 ani, din care 37 % de gen femenin şi 63 % de gen masculin și 4 beneficiari *indirecți*.Din numărul total de beneficiari ai Serviciului, 14 persoane prezintă dizabilităţi severe (gradul I), 2 persoane prezintă dizabilităţi accentuate (gradul II) şi 0 persoane – dizabilităţi medii (gradul III) . În perioadaanului 2023 „Echipa Mobilă” a realizat un număr total 445 de intervenţii, din care: *-Şeful Serviciului -56 intervenţii;* *-Asistent social -80 intervenţii;**-Psihologul -75 intervenţii;**-Kinetoterapeutul -234 intervenţii* *-Logopedul – 0 intervenţii;*  |
| 3.30.Asigurarea continuității serviciului „Îngrijire socială la domiciliu” | 2023 | 6417,3 mii lei | Internă/externă | Conform statelor de personal Serviciul este format din 3 unități de manager: 70,25 unități de lucrător social din 40 de primării, care deservesc la domiciliu beneficiari din 62 de localităţi (62 lucrători sociali angajați pe o unitate de funcție și 9 lucrători sociali – pe 0,50 unitate de funcție, 5 pe 0,75 unitate de funcţie.Pe parcursul anului de serviciul dat au beneficiat 610 de persoane. Din numărul total de beneficiari ai serviciului 425 sunt persoane în etate și 185 sunt pensoane incadrate în grad de dizabilitate(sever, accentuat şi mediu). |
|  | ***Dezvoltarea, extinderea prestațiilor sociale*** | 3.31.Susținerea materială a persoanelor socialment vulnerabile aflate în dificultate prin compensarea parțială a cheltuielilor substanțiale cauzate de diferite situații, creșterea mărimii medii a unui ajutor material prin micșorarea numărului de beneficiari. | 2023 | 39865607 mii lei | Externă | Au fost eliberate 199 permisiuni membrului familiei sau persoanelor care au prezentat documentele confirmative privind cheltuielile de deces. Primite/verificate/validate 3011cereri pentru acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului.  |
| 3.32.Acordarea prestației sociale pentru persoanele cu dizabilități, conform principiilor stipulate în legislația națională prin utilizarea și aplicarea programului de evidență a beneficiarilor pentru serviciile de transport3725 beneficiari - trimestrial | 2023 | 4,59 mii lei/anual | Externă | Compensaţia pentru serviciile de transport pe parcursul 2023 au beneficiat : Trimestrul I (ianuarie, februarie, martie) -3379, beneficiari cu suma de **1038,49** mii lei Trimestru II ( aprilie, mai,  iunie) – 3395 beneficiari cu  suma de **1087,08** mii leiTrimestru III ( iulie, august ,septembrie) – 3339 beneficiari cu suma de **1066,74** mii leiTrimestrul IV (octombrie,noiembrie, decembrie)- 3348 beneficiari cu suma de 1077,55 mii lei.Astfel pe parcursul anului 2023, au beneficiat de serviciile de transport în mediu 3725 beneficiari cu suma de 4587,42 mii lei.Inv. gr. I+însţ - 478 beneficiariInv.gr.II - 2923 beneficiariÎns.cop. – 322 beneficiariInv. afecţiune generală- 2, Inclusiv de compensare cheltuielilor de deservire cu transport a aparatului locomotor au beneficiat 353 beneficiari cu dizabilităţi locomotorii. |
| 3.33.Acordarea indemnizațiilor unice la plasament/lunare/zilnice pentru copiii rămași fără ocrotire părintească plasați în serviciul tutelă | 2023 | 534,9 mii lei | Externă | În conformitate cu *Hotărârea Guvernului nr. 1278 din 26-12-2018*, pe parcursul anului 2023, copiii plasați în servicii sociale au beneficiat de următoarele tipuri de indemnizaţii:*-Indemnizaţie unică la plasament* în sumă de 3688,7 lei- 21 copii ;*-Indemnizație lunară* în sumă de 1400 lei – 52 copii;*-Indemnizație zilnică* în sumă de 20 lei/per zi, 167 lei în ziua de naştere a copilului şi 119 lei în zilele de sărbătoare (Anul Nou-1 ianuarie, Naşterea lui Iisus Hristos-25 decembrie sau 7 ianuarie, Ziua de Paşte-2 mai şi Ziua ocrotirii copilului -1 iunie) – 35 copii. Conform  *Hotărârii Guvernului nr. 132 din 04.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri*, pe parcursul anului 2023, copiii plasați în serviciul de tutelă/curatelă au beneficiat de următoarele tipuri de indemnizaţii:*-Indemnizaţie lunară pentru întreținere* (pentru elevi/studenți cu vârsta de până la 18 ani şi pentru elevi/studenți cu vârsta mai mare de 18 ani) – 2262,8/2247,6 lei- pentru 9 copii;*-Indemnizație unică la absolvirea instituției de învățământ* în sumă de 10 000 lei – 4 copii. |

***Obiectiv strategic 4. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localităţii***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1 Dotarea Caselor de Cultură cu tot echipamentul tehnic şi mobilier necesar unei bune funcţionări și altele. | 2023 | 100,0 mii lei | AIPABugetul APL | Primăria Putineşti – dotarea casei de cultură cu mobilier |
| 100,0 mii lei | AIPABugetul APL | Primăria Putineşti – dotarea casei de cultură cu mobilier |
| 298,5 mii lei | Bugetul APL | Primăria Gura Căinarului – dotarea casei de cultură cu mobilier, echipament şi utilaj |
| 111,8 mii lei | Bugetul APL | Primăria oraşului Floreşti - dotarea casei de cultură cu mobilier, echipament şi utilaj |
| 24,2 mii lei | Bugetul APL | Primăria Sevirova – dotarea casei de cultură din satul Ivanovca cu echipament de sonorizare  |
| 542,8 mii lei | BugetulAPL | Primăria Cuhureştii de Sus – dotarea caselor de cultură din localitatea Cuhureştii de Sus şi Unchiteşti cu mobilier, procurarea costumelor naţionale, a instrumentelor şi a echipamentului de sonorizare |
| 172,0 mii lei | ProiectAIPA | Primăria Izvoare – oferta culturală modernă pentru perpetuarea tradiţiilor în comuna Izvoare |
| 67,6 mii lei | Bugetul APL | Primăria Gura Camencii – dotarea căminului cultural din s. Bobuleşti cu echipament muzical, procurarea costumelor naţionale |
| 55,2 mii lei | Bugetul APL | Primăria Prodăneşti |
| 100, 3 mii lei | Bugetul APL | Primăria Nicolaevca |
| 4 | **Dezvoltarea infrastructurii de odihnă și agrement** | 4.2 Extinderea rețelelor de utilități publice la edificiile culturale din raion | 2023 | 212,6 mii lei | APL | Primăria Roşietici – instalarea pavajului la casa de cultură |
| 4.3 Promovarea artistică a interpreților și dansatorilor, cultivarea și afirmarea talentelor în domeniul muzicii | 2023 | 437,3 mii lei | Bugetul APLAIPA | Primăria Băhrineşti – procurarea costumelor populare pentru ansamblul de dansuri populare „Joc strămoşesc”Primăria Prajila – amenajarea terenului de joacăAu fost testat colectivul de bărbaţi „Strămoşii” şi colectivul „Doina satului” din s. Caşunca |
| 4.4 Dotarea bibliotecilor cu noi calculatoare conectate la reţeaua internet și crearea serviciilor multimedia | 2023 | 80,9 mii lei | Bugetul APL | Primăria oraşului Mărculeşti – modernizarea şi dotarea bibliotecii cu echipament şi mobilier |
| 60,2 mii lei | Donaţie din programul Novateca  | Primăria Văscăuţi – dotarea bibliotecii cu calculatoare şi conectarea lor la reţeaua de internet |
| 109, 9 mii lei | Programul LEADER prin intermediului GAL „Lunca Răutului”Bugetul APL | Primăria satului Mărculeşti – modernizarea şi dotarea bibliotecii din localitate |
| 58,5 mii lei | APL | Primăria Cuhureştii de Sus – dotarea bibliotecii din localitate cu calculatoare şi mobilier |
| 17,5 mii lei | APL | Primăria Nicolaevca – dotarea cu calculator şi imprimantă |
| 4.5 Amenajarea şi întreţinerea stadioanelor din localitățile raionului | 2023 | 23,8 mii lei | Buget APL | Primăria oraşului Mărculeşti – instalarea unui leagăn – 23,8 |
| 150,0 mii lei | Bugetul APL | Primăria oraşului Mărculeşti – reparaţia terenului de minifotbal |
| 440,0 mii lei | Bugetul APL | Primăria oraşului Floreşti |
| 30,0 mii lei | Sponsori | Satul Izvoare |
|  |  |  |
| 4.6 Menţinerea activităţii echipelor sportive de amatori (fotbal, volei, etc.) şi dotarea lor cu echipament sportiv necesar | 2023 | 187,9 mii lei | Bugetul APL | În anul 2023 echipele de fotbal din raion au participat la Campionatul Regional la fotbal, au fost desfăşurate activităţi de ziua sportivului. |
| 50,0 mii lei | Sponsori | Satul Izvoare |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.Elaborarea şi implementarea unui sistem de măsuri pentru amenajarea şi îngrijirea tuturor zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe teritoriul raionului | 2023 | 215,0 mii lei | Bugetul APL | Primăria oraşului Floreşti |
| 120,4 mii lei | Bugetul APL | Primăria Prajila |
|  | **Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural** | 4.8.Menținerea și organizarea activităţilor colectivelor artistice de amatori (muzică, dans, etc.) | 2023 | 6,3 mii lei47,7 mii lei | Bugetul APL | Primăria LungaPrimăria Prajila |
| 4.9.Încurajarea activităților meșteșugărești, artizanale | 2023 |  |  | Manifestare culturală- educativă a Centrului Meșterilor Populari ,,Fantezie” și a Centrului de Creație ,,Viitorul” din s. Vădeni raionul Soroca, consacrată Zilei Internaționale a Muzeelor.Eveniment cultural ,,Universul creației feminine” cu includerea lucrărilor meșterițelor din localitățile raionului Florești, aflate în gestiunea MIE. |
| 4.10.Organizarea şi petrecerea evenimentelor cultural-artistice şi sportive în localitățile raionului | 2023 | 419,3 mii lei | Bugetul APL | Organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor cultural-artistice şi sportive pe parcursul anului 2023:- Festivalul republican „Răsună pădurea când cântă fanfarele”;- Festivalul sărbătorilor de iarnă;- Festivalul raional „Sînzîenile”- Mărţişor 2023;- Dragobetele sărută fetele;- Ziua familiei;- Ziua independenţei;- Ziua sportivului şi a mişcării olimpice; - Deschiderea sezonului sportiv 2023. |

***Obiectiv strategic 5. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei***

***în vederea utilizării raţionale a resurselor naturale***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |
| 5 | **Crearea sistemului de gestionarea deșeurilor în conformitate cu standardele moderne** |  5.1 Proiectarea și implementarea sistemului de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor în localitățile – Vărvăreuca, Vertiujeni, Lunga, Roșietici și Rădulenii Vechi și alteleGestionarea deșeurilor menajere în localitățile Domulgeni, Prodănești, Ștefănești, Cașunca | 2023 | 2200 mii lei | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | - |
| 5.2 Proiectarea și construcția platformelor de colectare selective (reciclabile) a deșeurilor în localitățile raionului | 2023 |  |  | Se planifică construcția stației de sortare transfer a deșeurilor menajere solide în extravilanul com. Prodănești r. Florești în cadrul implementării Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor în Republica Moldova. |
| 5.3 Lichidarea gunoiștilor neautorizate în localitățile Vărvăreuca, Vertiujeni, Lunga, Roșietici, Rădulenii Vechi și Văscăuți | 2023 |  |  | Pe parcursul activității au fost depistate 147 gunoişti stihinice pe o suprafaţă de 0,212 ha. dintre care s-au lichidat 129 pe o suprafaţă de 0,178 ha, în cadrul bilunarului au fost salubrizate spaţiile verzi 93 ha, fâșii de protecţie 7 km, teren public 151 ha. |
|  |  | 5.4 Instalarea tomberoanelor în localități  | 2023 |  |  | **SA Servicii Salubrizare Florești**, deservește 14 localități, pe parcursul anului 2023 au colectat și transportat 41360 m3 de deșeuri menajere, modul de colectare a deșeurilor este: 101 – platforme de depozitare a deșeurilor, 5 platforme de depozitare separată a deșeurilor, 250 pubele cu capacitatea de 1 m3 și 2921 pubele mici din poartă în poartă, unități de tehnică: o autospecială de model Gazon Next cu capacitatea de 8 m3, autospecială MAN cu capacitatea de 18 m3, Gazoncu capacitatea de 7 m3, excavator, trei tractoare cu remorcă cu capacitatea de 10 m3 fiecare.**ÎM Izvoare Service** deservește 6 localități, pe parcursul anului 2023 au colectat și transportat 1650 m3 de deșeuri menajere, modul de colectare a deșeurilor este din poartă în poartă, la moment întreprinderea dispune de 519 tomberoane pentru depozitarea deșeurilor, unități de tehnică: o autospecială de model ISUZU cu capacitatea de 7 m3.**ÎM Servicii Comunale Domulgeni**, deservește 4 localități, (Domulgeni, Prodănești, Ștefănești, Cașunca) a fost înființată la finele anului 2022 prin intermediul proiectului MĂ IMPLIC finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd, modul de colectare a deșeurilor este din poartă în poartă, la moment întreprinderea dispune de 800 tomberoane pentru depozitarea deșeurilor cu capacitatea de 120 kg., o autospecială de model FORD cu capacitatea de 10 m3. Costul proiectului a fost de 2,2 milioane lei, pe parcursul anului 2023 au colectat și transportat 1100 m3 de deșeuri menajere |
|  |  | 5.5 Organizarea bilunarelor ecologice (curăţire, amenajare şi înverzire a spaţiilor publice) în localitățile raionului.Crearea/amenajarea locurilor de agrement, spațiilor verzi și infrastructurii sportive pentru toate vârstele |  2023 2023 | 153410 mii lei66576 mii lei149000 mii lei | Contribuție proprie,AIPAContribuție proprie,AIPAContribuție proprie,AIPA |  S-au amenajat locuri de agrement, spații verzi și infrastructura în satul Gura Căinarului A fost amenajat un teren Multifuncțional-Condiții noi pentru o nouă cultură a vieții în satul Sevirova.Sporirea atractivității comunei Prajila prin instalarea unui complex de joacă pentru copii |

***Obiectiv Strategic 6. Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituţional modern şi transparent, implicarea civică în dezvoltarea satului şi în procesul decisional***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Programe  | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | **Notă** |
| 6 | **Dezvoltarea capacităților de atragere și planificarea finanțelor** | 6.1 Transparența procesului de pregătire și desfășurare a ședințelor consiliilor locale și a Consiliului raional Florești.  | 2023 |  |  | Pe parcursul anului 2023 au fost convocate 7 ședințe în urma cărora au fost adoptate 138 decizii și 815 dispoziții care au fost publicate pe pagina web a Consiliului raional Florești. |
| 6.2 Întreținerea paginilor Web și a paginilor de pe rețelele de socializare a instituțiilor publice din raion | 2023 |  | CR | Consiliul raional dispune de pagina web oficială și pagina oficială de Facebook unde pe parcursul anului au fost publicate 224(web) ţi Facebook - 77. |
|   | 6.3 Organizarea sau participarea funcţionarilor publici la cursuri de calificare în administrare publică | 2023 |  |  | 29 de funcționari publici au participat la diverse cursuri de calificare în administrare publică |

 Natalia Bogdan

 Şefă direcție, Direcția Economie, Achiziţii și Atragerea Investițiilor

Consiliului raional Floreşti

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

**la proiectul de decizie ,,Cu privire la realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru**

 **anul 2024 a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”**

|  |
| --- |
| **1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ** |
| Vicepreşedinţii raionului Floreşti, Direcția Economie, Achiziții și Atragerea Investițiilor, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport, Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru, Direcția Agricultură și Alimentație, secretarul Consiliului raional Floreşti. |
| **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ** |
| Proiectul de decizie este elaborat în scopul prezentării informației privind realizarea în anul 2024 a obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”.  |
| **2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ** |
| Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul deciziei Consiliului raional Floreşti nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”, art.43 alin.(1), lit. j) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală. |
| **2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative** |
| Nu este aplicabil |
| **3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse** |
| **3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi** |
| Proiectul de decizie prevede:1.Se ia act de informația despre obiectivele din Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028.2. Președintele și vicepreședinții raionului, șefii subdiviziunilor Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui raionului Floreşti vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor din Planul de Acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028. |
| **3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare** |
| Nu este aplicabil  |
| **4. Analiza impactului de reglementare**  |
|  **4.1. Impactul asupra sectorului public** |
| Informarea publică a realizării obiectivelor din Planul de acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028 |
| **4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative** |
| Realizarea proiectului nu implică cheltuieli financiare |
| **4.3. Impactul asupra sectorului privat** |
| Nu este aplicabil  |
| **4.4. Impactul social****4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal****4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen** |
| Nu este aplicabil |
| **4.5. Impactul asupra mediului** |
| Nu este aplicabil |
| **4.6. Alte impacturi și informații relevante** |
| Nu este aplicabil |
| **5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE**  |
| **5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională** |
| Nu este aplicabil |
| **5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE** |
| Nu este aplicabil  |
| **6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ** |
| Proiectul de decizie a fost avizat de comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Floreşti şi Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 ,,Privind transparenţa în procesul decizional’’, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul ,,Procesul decizional”.  |
| **7. Concluziile expertizelor** |
| Nu este aplicabil  |
| **8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent** |
| Prezentul proiect de decizie se încadrează în cadrul normativ existent |
| **9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ** |
| Nu este aplicabil  |

 Natalia Bogdan,

 şefă direcţie, Direcția Economie, Achiziții și Atragerea Investițiilor