PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr.04/__

din ___ mai 2026

Cu privire la realizarea obiectivelor în anul 2025

din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică

a raionului Florești pentru anii 2021-2028

În scopul monitorizării obiectivelor realizate în anul 2025 din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, în temeiul deciziei Consiliului raional Floreşti nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028” și deciziei nr.01/16 din 27 ianuarie 2026 ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Floreşti pentru anul 2026, art.43 alin.(1) lit.j) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional D E C I D E:

1. Se ia act de informația cu privire la obiectivele realizate în anul 2025 din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, se anexează.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretarul

Consiliului raional Florești

Elaborat:						Olesea Pascaru,

Șefă adjunctă direcție generală, Direcția Generală Finanțe

Elaborat și avizat:					Daniel Turculeț,

secretarul Consiliului raional Florești

Avizat:							Daniela Anton,

șefă secție, Șecția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică

Consiliului raional Floreşti

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de decizie ,,Cu privire la realizarea obiectivelor în anul 2025 din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești

pentru anii 2021-2028”

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Direcția Generală Finanțe, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport, Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru, Direcția Agricultură și Alimentație și secretarul Consiliului raional Floreşti.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul de decizie este elaborat în scopul prezentării informației privind realizarea în anul 2025 a obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”.

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul deciziei Consiliului raional Floreşti nr.05/03 din 25 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028”, decizie Consiliului raional Florești nr.01/16 din 27 ianuarie 2026 ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Floreşti pentru anul 2026”, art.43 alin.(1), lit. j) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Nu este aplicabil

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

1. Se ia act de informația cu privire la obiectivele realizate în anul 2025 din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028, se anexează. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Informarea publică a realizării obiectivelor în anul 2025 din Planul de acțiuni a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Realizarea proiectului nu implică cheltuieli financiare

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4. Impactul social 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Nu este aplicabil

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Nu este aplicabil

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Proiectul de decizie a fost avizat de comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Floreşti şi Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 ,,Privind transparenţa în procesul decizional’’, proiectul a fost plasat pe site-ul Consiliului raional la directoriul ,,Procesul decizional”.

7. Concluziile expertizelor

Nu este aplicabil

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect de decizie se încadrează în cadrul normativ existent

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Nu este aplicabil

Elaborat:

Olesea  Pascaru,

Şefă adjunctă direcţie generală, Direcția Generală Finanțe

Informație cu privire la obiectivele realizate în anul 2025 din Planul de Acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028

Abrevieri:

RM         – Republica Moldova

APL        – Administrația Publică Locală

CR          – Consiliul raional

AIPA      – Agenția de Intervenții și  Plăți în Agricultură

AO          – Asociația Obștească

ONG       – Organizație Non Guvernamentală

FNDRL  –  Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală

FR          –  Fondul Rutier

LT          –  Liceul Teoretic

ȘP           –  Școală Primară

IET         –  Instituție de Educație Timpurie

IMSP      –  Instituție Medico Sanitară Publică

CMF       –  Centrul Medicilor de Familie

OMF       –  Oficiul Medicilor de Familie

ODA       –  Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului

OIM        –  Organizația Intermațională a Muncii Moldova

GȚ           –  Gospodărie Țărănească

SRL         –  Societate cu Răspundere Limitată

SA           –  Societate de Acțiuni

IMM        –  Intreprinderi Mici și Mijlocii

ÎI              –  Întreprindere Individuală

GAL         –  Grupul de Acțiune Locală

ÎS              –  Întreprindere de Stat

BL             – Bugetul Local

BI              – Bugetul Instituției

BS             –  Bugetul de Stat

IPM           –  Institutul de Protecție a Mediului

PARȚ        –  Programul de Activități de Reintegrare a Țării

NEFCO      – Corporația Financiară Nordică de Mediu

USAID       – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională

UNFPA      – Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie

DGECTS    – Direcție Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport

DEAAI       – Direcția Economie, Achiziții și Atragerea Investițiilor

Obiectiv Strategic 1. Implementarea, dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii publice locale

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea și implementarea sistemului de măsuri pentru reabilitarea drumurilor și iluminarea stradală | 1.1 Proiectarea și reabilitarea drumurilor centrale în localitățile: Vertiujeni, Tîrgul-Vertiujeni, Rădulenii Vechi, Lunga, Văscăuți, Putinești, Vărvăreuca și altele. | 2025 | 149 663,91 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a trotuarelor pe drumul L 177, Drumul de acces spre s. Rădulenii Vechi |
|  |  | 1.2 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor: L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești. | 2025 | 679 815,96 | Consiliul raional Florești; Fondul rutier. | Lucrări de reparare a drumului L 164 Ivanovca- Gura Căinarului-Putinești |
|  |  |  | 2025 | 6 798 317,10 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a drumului L 164, Ivanovca – Gura Căinarului-Putinești. |
|  |  | L-174 Ghindești-Cenușa-G50. | 2025 | 931 702,01 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a drumului L-174 Ghindeşti-Cenușa-G50. |
|  |  | 1.2.1 Reconstrucția și modernizarea drumurilor: - L 174.2 R13 Bobulești; - L180-Hîrtop-Cernița, 9.2 km; - L187-R19 drum de acces spre s.Bursuc, 3.1 km; - L 176.2 drum de acces spre or. Florești Vest; - L 176 drum de acces spre or. Florești Vest; - L 177 drum de acces spre s. Rădulenii Vechi, r. Florești. | 2025 | 199 373,80 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a drumului L 174.2 R13 Bobulești. |
|  |  |  | 2025 | 932 745,00 | Consiliul raional Florești; Fondul rutier | Servicii de proiectare L 180 ,,Reparația capitală a drumului l 180 Hîrtop-Cernița, km0+00-9+200”. |
|  |  |  | 2025 | 3 563 762,83 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparare a drumului L187-R19 drum de acces spre s.Bursuc, 3.1 km cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. |
|  |  |  | 2025 | 1 437 840,00 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reconstrucție a zonei pietonale L 176.2 drum de acces spre or. Florești Vest, cu beton prefabricat. |
|  |  |  | 2025 | 135 645,33 | Consiliul raional Florești | Lucrări de amenajare a zonei străzii la drumul local L 176 drum de acces spre or. Florești Vest. |
|  |  |  | 2025 | 304 336,69 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a trotuarelor L 177 drum de acces spre s. Rădulenii Vechi, r-nul Florești. |
|  |  | 1.3 Reparația porțiunilor de drum local în localitățile: Vertiujeni, Tîrgul-Vertiujeni, Mărculești, Rădulenii Vechi, Lunga, Văscăuți, Putinești, Vărvăreuca și altele. | 2025 | 241 618,04 | Primăria com. Frumușica; Consiliul raional Florești | Servicii de reparații curente a drumului local din com. Frumușica. |
|  |  | 1.4 Extinderea rețelei de iluminare stradală tip LED în localitățile: Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Putinești, Nicolaevca și altele. | 2025 | 109 760,76 | Consiliul raional Florești | Lucrări de iluminare stradală din com. Văscăuți. |
|  |  | - Menţinerea drumurilor locale (îndreptarea drumurilor cu autogrederul, reabilitarea indicatoarelor rutiere, a sistemului de marcaje rutiere) şi amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. | 2025 | 272 376,05 | Consiliul rational Florești; Fondul rutier | Lucrări de semnalizare rutieră pe străzile or. Ghindești și s. Cenușa. |
| 2 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare | 1.9 Proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă potabilă în localitățile: Putinești, Rădulenii Vechi, Văscăuți, Prajila, Cunicea, Năpadova și altele. | 2025 | 77 596,40 | Consiliul raional Florești | Construcția fântânii arteziene în s. Mihailovca |
|  |  | 1.11 Proiectarea și construcția sistemelor centralizate de canalizare și a stațiilor de epurare în localitățile: Putinești, Vertiujeni, Lunga și altele. | 2025 | 90 360,00 | Consiliul raional Florești | Montarea sistemelor de apeduct și canalizare la OMF s. Sevirova. |
| 3 | Eficientizarea energetică | 1.12 Elaborarea programului de Eficientizare Energetică a raionului Florești. | 2025 | 79 892,51 | Gim. ”Vasile Alecsandri”, or. Mărculești | Montarea cablului de alimentare cu energie electrică 0,4 kw. |
|  |  |  | 2025 | 318 151,00 | SRL ,,AO MAX Face Posibilul” | Lucrări de renovare a acoperișului la Casa de Festivități din incinta centrului de plasament pentru persoane vârstnice din s. Căprești. |
|  |  |  | 2025 | 53 807,46 | IP Gim. Prodănești | Lucrări de reparație a acoperișului. |
|  |  | 1.13. Elaborarea Auditului Energetic și Eficientizarea Energetică a următoarelor instituții publice: -IP Școala Sportivă din or. Florești; -Școala primară Florești; - L.T. ,,Anton Cehov”; -Școala de Arte Plastice din or. Florești; -Gimnaziul Temeleuți; -Gimnaziul Vărvăreuca; -Gimnaziul Domulgeni; -Centrul Multifuncțional s. Cuhureștii de Jos; -Oficiul medical Cașunca; -Grădinița s. Japca. | 2025 | 71 268,77 | DGECTS | Lucrări de reparație interioare IP Școala Sportivă din or. Florești. |
|  |  |  | 2025 | 86 235,67 | Consiliul raional Florești | Reparații capitale interioare de schimbare a ușilor Școala primară Florești. |
|  |  |  | 2025 | 239 923,31 | L.T. ,, Anton Cehov” or. Florești | Instalarea ferestrelor din masă plastice și reparație de tencuială interioară L.T. ,, Anton Cehov” or. Florești. |
|  |  |  | 2025 | 99 917,91 | DGECTS | Lucrări de reparație Școala de Arte Plastice din or. Florești. |
|  |  |  | 2025 | 55 861,51 | DGECTS | Confecționarea și instalarea vitraliilor din PVC la Școala de Arte Plastice din or. Florești. |
|  |  |  | 2025 | 186 058,90 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație a rețelelor electrice Gimnaziul Temeleuți. |
|  |  |  | 2025 | 463 289,95 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație la blocul alimentar Gimnaziul Vărvăreuca. |
|  |  |  | 2025 | 155 143,61 | Gimnaziul Domulgeni | Lucrări de reconstruire a rețelei electrice interioare Gimnaziul Domulgeni . |
|  |  |  | 2025 | 100 000,00 | Consiliul raional Florești | Lucrări de reparații Centrul Multifuncțional s. Cuhureștii de Jos. |
|  |  |  | 2025 | 449 978,90 | Primăria s. Cașunca; Consiliul raional Florești | Lucrări de reparație capitală Oficiul medical Cașunca . |
|  |  |  | 2025 | 239 845,57 | Primăria com. Japca; Consiliul raional Florești | Lucrări de reparații interioare Grădinița s. Japca. |
|  |  | 1.14. Efectuarea auditului energetic a 5 sisteme de iluminat public existente și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu altele mai performante/eficiente, în special cu cele de tip LED. | 2025 | 130 000,00 | DGECTS | Montarea corpurilor de iluminat, Școala sportivă a or. Florești. |

Obiectiv Strategic 2. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi economice rentabile, sporind totodată numărul locurilor de muncă.

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diversificarea micului business | 2.1 Accesarea unor surse de finanţare sub formă de grant sau investiţionale pentru dezvoltarea business-ului rural. | 2025 2025 | 353 833,00 371 977,00 193 375,00 155 989,00 200 000,00 70 416,00 71 567,00 73 000,00 95 744,00 78 900,00 67 525,00 52 818,00 74 026,00 54 089,00 63 008,00 35 049,00 35 049,00 64 691,00 187 619,00 324 227,00 195 300,00 91 350,00 122 000,00 145 000,00 199 200,00 | ODA Retehnologizare ODA Tineri GAL Lunca Răutului OIM GAL Lunca Răutului | „Retehnologizare şi eficienţă energetică a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” - SRL ,,FRUMUSACHI COMPANY” – industria prelucrătoare, s. Domulgeni; - SRL ,,EUROTRANS GRUP” – comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, s. Țîpordei; ,,ODA START pentru Tineri” - SRL „CAPITAL-COBÎLAȘ” alte activități de servicii, s. Prajila; - SRL „MELNIC-CRISION” alte activități de servicii, or. Florești, str. 31 August 18; - SRL ,,FLOR FRESH” activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor, or. Florești, str. Crinilor 22; GAL Lunca Răutului OIM “START YOUR BUSINESS” - Ceban Octavian, TOP TIRE AUTOMOTIVE, or. Ghindești; - S.R.L “FRIENDLY FARMING” BioSera – Legume Proaspete Tot Anul, s. Băhrinești; - SRL "PROTOAXA ENGINEERING", 3D MasterScan, s. Lunga; - SRL “AGRO-CUDALB”, irigare inteligentă pentru furaj de calitate, s. Băhrinești; - SRL “SANDA&ION”, creșterea iepurilor și valorificarea cărnii în bucătăria tradițională, s. Rădulenii Vechi; - Î.I „GURANDA NICOLAE”, vulcanizare mobilă, oriunde și oricând, s. Vărvăreuca; - SRL “IZDEPSCHI AGRO GRUP”, EcoBerry – Căpșuni Naturale, s. Băhrinești; - SRL “SISTERS STORE”, cafenea, s. Lunga; - SRL “D&M AUTO”, spălătorie auto, s. Lunga; - Î.I „RUSU EDUARD”, fierărie, or. Florești; - SRL “WOOD CYCLE VVS”, afacere socială cu deșeuri vegetale, s. Rădulenii Vechi; - SRL “RENEWPLAST”, reciclare inteligentă, s. Vărvăreuca; - SRL “LEON MASTERS”, atelier de fabricare a articolelor din lemn, s. Băhrinești; ,, Investiţie în tehnologia agricolă modernă” - GŢ Vlas Vica, investiţie în echipamente Agricole, s. Ivanovca; - GȚ ,,Cordun Dan-Cristian”, modernizarea tehnologică a procesului de semănat prin achiziția unei semănători performante, s. Mărculești; - GŢ ,,Şalamac Grigore Feodor”, investiţie în tehnologia agricolă modernă, achiziţionarea unei semănători pentru cereale, s.Rădulenii Vechi; - GȚ ,,Moșneguță Oleg”, achiziționarea unei grape cu discuri pentru eficientizarea lucrărilor agricole, s. Lunga; - GȚ ,,Virlan Ina Alexandru”, achiziționarea și utilizarea unui tocător KP-6 pentru întreținerea terenurilor Agricole, s. Mărculești; - GȚ ,,Borș Alexandru”, creșterea competitivității sectorului agricol pe teritoriul GAL ,,Lunca Răutului'', s. Mărculești; - SRL ,,TAMOS”, „Agricultură modernă pentru un viitor verde în GAL Lunca Răutului”, s. Prajila. |
|  |  | 2.2 Diseminarea informației cu privire la programele și finanțările interne și externe și ameliorarea accesului ÎMM-urilor la finanțările externe. | 2025 | - | - | Pe pagina oficială a Consiliului raional Florești cât și pe pagina de facebook a DEAAI, au fost plasate anunțuri cu privire la programele de finanțare internă și externă pentru agenții economici. |
|  |  | 2.8 Susținerea proiectelor pentru utilizarea remitențelor (Pare 1+1), Femei în Afaceri în scopul creării noilor afaceri și locuri de muncă. | 2025 | 207 124,00 | ODA Pare 1+2 | -SRL ,,FLOR FRESH” -activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, or. Florești, str. Crinilor 22. |
| 2 | Dezvoltarea agriculturii | 2.12 Construcţia sistemelor de irigare la scară mică a terenurilor agricole. | 2025 |  |  | Suprafața terenurilor agricole irigate la scară mică constituie 346,85 ha, dintre care 35 ha irigare prin aspersiune și 311,85 ha prin picurare. |
|  |  | 2.14 Facilitarea procesului de consolidare a terenurilor agricole și înfiinţarea de noi asociaţii agricole. | 2025 |  |  | În scopul consolidării terenurilor cu destinație agricolă, au fost întreprinse acțiuni organizatorice, juridice și tehnice în scopul optimizării structurii acestor terenuri în funcție de proprietar, suprafață și amplasament. În anul 2025 ponderea prelucrării consolidate a terenurilor agricole se estimează la 97,5%. |
|  |  | 2.15 Stimularea folosirii tehnologiilor moderne în agricultură. | 2025 |  |  | În contextul schimbărilor climatice, prelucrarea solului prin metoda conservativă este un obiectiv strategic în domeniul agricol. Astfel, suprafața terenurilor arabile prelucrate prin metoda conservativă este de circa 15000 ha, sau 1/4 din totalul terenurilor arabile a raionului. |
|  |  | 2.16 Promovarea implementării în sectorul agricol de producere a standardelor europene de calitate. | 2025 |  |  | Agricultura ecologică este o metodă agricolă care urmărește să producă alimente, utilizând substanțe și procese naturale. Astfel, produsele agricole ecologice se încadrează standardelor europene care vizează protecția vieții și sănătății umane și a mediului înconjurător. În sectorul agricol al raionului, în anul 2025 produsele ecologice au fost cultivate pe o suprafață de 282 ha. |
|  |  | 2.19 Dezvoltarea infrastructurii de deservirea turiștilor (Agropensiuni, puncte de alimentație publică etc.). | 2025 | 369 665,00 | GAL Lunca Răutului | SRL ,,Ciupilux”- îmbunătățirea infrastructurii turistice la Pensiunea ,,La Iepurași”, satul Lunga. |

Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială.

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezvoltarea învățământului școlar și preșcolar local competitiv | 3.1 Reînnoirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ în corespundere cu particularităţile de vârstă a elevilor şi a copiilor din: - LT ”M. Eminescu” Florești; - Gimnaziul Năpadova; - Gimnaziul Vărvăreuca; - Gimnaziul Japca; - Gimnaziul Ciutulești; - Gimnaziul Sevirova; - Gimnaziul Trifănești; - Gimnaziul Izvoare; - Gimnaziul Iliciovca; - Gimnaziul Frumușica; - Gimnaziul Putinești; - Gimnaziul Cunicea; - Gimnaziul Cernița; - Gimn. ”M. Eminescu” or. Ghindești. Instituțiile de educație timpurie: - Grădiniţa "Ghiocel” Cenuşa; - Grădiniţa "Mlădiţa" Domulgeni; - Grădiniţa "Licurici" nr. 7 Floreşti; - Grădiniţa "Andrieș" nr.9 Floreşti; -Grădiniţa "Prichindel" Gvozdova; -Grădiniţa "Albinuța" Prajila; -Grădiniţa-creşă "Lăcrimioara" Vărvăreuca; - Grădiniţa "Guguță" s. Mărculeşti Şi încă 17 grădiniţe cu sume mai mici. | 2025 | 1 924 000,00 | B.S., B.I., C.R. | A fost reînnoită baza tehnico-materială în instituţiile de învăţământ general prin: - utilaj tehnologic -1 266 000,00 lei; - mobilier – 658 000,00 lei. |
|  |  |  |  | 1 714 532,41 | Buget IET APL niv.I Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii în educaţie” | A fost reânnoită baza tehnico- materială în 24 instituţii de educaţie timpurie: - Grădiniţa "Ghiocel” Cenuşa; - Grădiniţa "Mlădiţa" Domulgeni; - Grădiniţa "Licurici" nr. 7 Floreşti; - Grădiniţa "Andrieș" nr.9 Floreşti; -Grădiniţa "Prichindel" Gvozdova; -Grădiniţa "Albinuța" Prajila; -Grădiniţa-creşă "Lăcrimioara" Vărvăreuca; - Grădiniţa "Guguță" s. Mărculeşti; Şi încă 17 grădiniţe cu sume mai mici. |
|  |  | 3.3 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și manageriale din raion pentru sporirea calității implementării Curricula școlară și instruirea continuă a educatorilor din sistemul preșcolar privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de pînă la 7 ani. | 2025 | 68 200 ,00 Proiectul Investim in Educatori 68 200,00 123 750,00 | MEC Bugetul IET Bugetul instituțiilor de învățământ Surse proprii | 146 cadre didactice şi manageriale din 27 IET formate în cadrul proiectului Investim în educatori 40 cadre didactice şi manageriale din 17 IET. 41 cadre didactice și 6 cadre manageriale au urmat cursurile de formare continuă finanțate din bugetele instituțiilor de învățământ, 39 cadre didactice și 8 cadre manageriale au urmat cursurile de formare continuă, achitarea costurilor a fost suportată din sursele proprii. 157 cadre didactice din 10 instituții de învățământ au beneficiat de cursuri de formare gratuite în cadrul Programului național „Investim în profesori”. 90 de cadre didactice şi manageriale din instituțiile de educație timpurie au fost formate în cadrul Programului național „Investim în educatori”. Totodată, cadre didactice din 16 instituții au participat la formări în cadrul Programului DIGI Prof, iar alte 4 instituții au fost implicate în Programul EQIP – Îmbunătățirea calității educației. De asemenea, 3 instituții de învățământ implementează activ Programul TEKWILL în fiecare școală, promovând competențele digitale și inovația în educație. În perioada iulie–august 2025, un număr de 92 de cadre de conducere – directori și directori adjuncți – participă la sesiuni de instruire tematică, axate pe consolidarea competențelor profesionale în domeniul educațional. Activitățile se desfășoară în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale și al Parteneriatului pentru Educație Timpurie. |
|  |  | 3.5 Susținerea socială a cadrelor didactice tinere, pentru a evita exodul acestora. | 2025 | 663,80 | Transfer cu destinație specială de la bugetul de stat | 572 000,0 lei au fost transferate pentru achitarea indemnizațiilor tinerilor specialiști : Tranșa I – 5 beneficiari (500,0 lei) Tranșa III -3 beneficiari (72,0 lei) 91 000,8 lei au fost transferate pentru achitarea indemnizației lunare a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, energia electrică și termică pentru 13 beneficiari. |
|  |  | 3.6 Stimularea interesului sporit a 400 elevi în raport cu disciplinele şcolare prin organizarea anuală a Olimpiadelor şcolare şi 15 elevi în cadrul concursului „Elevi dotaţi”. | 2025 | 171,50 | Transfer cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional | În cadrul Olimpiadei școlare raionale au participat 323 elevi, Conform rezultatelor obținute : locul I - 23 elevi; Locul II - 38 elevi; Locul III - 42 elevi; Mențiune - 53 elevi. |
|  |  | 3.7 Consilierea, promovarea și monitorizarea avansării în carieră a cadrelor didactice și manageriale. | 2025 | 9 583,50 | Bugetul de stat | Numărul total al unităților de posturi didactice ocupate de cadrele didactice : Gradul didactic doi - 435,33 Gradul didactic unu - 81,42 Gradul didactic superior - 13,66 În anul 2025 datele statistice cu referire la procesul de atestare se prezintă astfel: Conferirea gradului didactic. doi - 34 CD unu- 8 CD superior - 2 CD Confirmarea gradelor didactice: Doi - 98 Unu - 22 Superior - 3 Conferirea/confirmarea gradului managerial - 20. |
|  |  | 3.8 Asigurarea condițiilor de eficientizare continuă a sistemului educațional raional prin integrarea TIC în activitatea educațională. | 2025 | 901,30 |  | În 18 instituții de învățământ s-a asigurat dotarea cu echipament TIC în valoare de 901 000,3 lei. |
|  |  | 3.10 Promovarea educației inclusive drept prioritate educațională și formarea unui mediu prietenos, accesibil, capabil să răspundă așteptărilor și necesităților beneficiarilor. | 2025 | 3 569,50 | Fondul EI | Pentru facilitarea continuă a accesului la educație al copiilor cu dizabilități și/sau CES, în conformitate cu directivele politicilor naționale în domeniul incluziunii, în instituțiile de învățământ secundar din raion: Sunt create și funcționează servicii de suport educațional: Centre de Resurse -26 instituții CDS - 49,25 unități în 32 instituții care asistă 312 copii cu CES; CMI – 43 instituții, rata de acoperire -100%; Echipe PEI – 164, rata de acoperire – 100%. |
|  |  | 3.11 Dotarea bibliotecilor publice cu toată literatura necesară pentru lectura suplimentară obligatorie a elevilor în localități. | 2025 | 289 366,80 | IP Biblioteca Națională a Republicii Moldova | Au fost dotate 55 biblioteci publice și biblioteca școlii de Arte ,,Nicolae Sulac” - Alexeevca - Băhrinești - Bezeni - Bobulești - Bursuc - Cașunca - Cenușa - Cernița - Ciripcău - Ciutulești - Coșernița - Cuhureștii de Jos - Cuhureștii de Sus - Cunicea - Domulgeni - Dumitreni - Frumușica - Ghindești (oraș) - Ghindești (sat) - Gura-Camencii - Gura-Căinarului - Gvozdova - Hîrtop - Iliciovca - Izvoare - Japca - Lunga - Maiscoe - Mărculești (oraș) - Mărculești (sat) - Năpadova - Nicolaevca - Octeabriscoe - Prajila - Prodănești - Prodăneștii Vechi - Putinești - Rădulenii Vechi - Roșietici - Roșieticii Vechi - Sănătăuca - Sîrbești - Sevirova - Ștefănești - Tîrgul Vertiujeni - Temeleuți - Trifănești - Țîra - Vărvăreuca - Văscăuți - Vertiujeni - Zăluceni - Cartea Românească - BPO ,,Ion Creangă,, Florești Biblioteca pentru copii |
| 2 | Îmbunătățirea mediului școlar și preșcolar | 3.12 Reparații interne și externe a edificiilor instituțiilor de educație timpurie. | 2025 | 6 082 635,08 | Proiectul Satul european ediţia II; APL; Bugetul IET; | Au fost efectuate reparaţii interne şi externe în 12 IET: - Grădiniţa "Voinicel" Băhrineşti; - Grădiniţa "Mugurel" Caşunca; - Grădiniţa "Albinuţa" Ciripcău; - CC "Fluturaşii" Coşerniţa; - Grădiniţa "Licurici" nr. 7 Floreşti; - Grădiniţa "Ghiocel" Gura Camencii; - Grădiniţa "Andrieș" nr.9 Floreşti; - Grădiniţa "Prichindel" Gvozdova: - Grădiniţa "Academia" picilor Năpadova: - Grădiniţa "Solnîşco" Nicolaevca; - Grădiniţa "Albinuța" Prajila; - Grădiniţa-creşă "Lăcrimioara" Vărvăreuca. |
|  |  |  |  | 10 966 000,0 | C.R., B.I., Proiect ambasada SUA; | Au fost efectuate reparaţii interne şi externe în 6 IP: -IP LT „M.Eminescu” Floreşti; -IP LT „M.Costin” Floreşti; -Şcoala primară Floreşti; -IP Gimnaziul Japca; -Şcoala de Arte Plastice Floreşti; -Centrul de Tineret Floreşti. |
|  |  | 3.13 Dotarea tuturor instituţiilor de educație timpurie cu seturi de tehnică de calcul şi conectarea acestora la reţeaua de internet. | 2025 | 331 704,00 | APL niv. 1 Bugetul IET | Au fost dotate 7 instituţii de educaţie timpurie cu seturi de tehnică de calcul şi conectate la reţeaua de internet: - Grădiniţa "Mugurel" Zăluceni; - Grădiniţa "Prietenia" Prodăneşti; - Grădiniţa "Academia picilor" Năpadova; - Grădiniţa "Andrieș" Hîrtop; - Grădiniţa "Prichindel" Gvozdova; - Grădiniţa "Mlădiţa" Domulgeni; - Grădiniţa "Guguță" s. Mărculeşti. |
|  |  | 3.14 Reabilitarea sistemului interior de încălzire și a sistemului de apă și canalizare a grădinițelor de copii Putinești și Vertiujeni. | 2025 | 642 515,05 | APL niv.I Bugetul IET | A fost reabilitat sistemul interior de încălzire, sistemul de apă şi canalizare în 8 IET: - Grădiniţa "Guguță" Ghindeşti; - Grădiniţa "Albinuța" Gura Căinarului; - Grădiniţa "Prietenia" Prodăneşti; - Grădiniţa-creşă "Lăcrimioara" Vărvăreuca; - Grădiniţa "Andrieș" Ştefăneşti; - Grădiniţa "Prietenia" Prodăneşti; - Grădiniţa "Guguță" s. Mărculeşti; - Grădiniţa "Romanița" Tîrgul Vertiujeni. |
|  |  |  |  | 116 000,00 | B.I. | A fost reabilitat în 2 IP: -IP Gimnaziul Caşunca; -Şcoala sportivă Floreşti. |
|  |  | 3.15 Repararea blocurilor sanitare și a sistemelor de canalizare în instituții. | 2025 | 1 702 000,00 | Proiect Satul European; APL 1. | Au fost reparate blocurile sanitare şi a sistemului de canalizare în 3 instituţii: -IP LT „M.Eminescu” or. Floreşti; -IP Gimnaziul Iliciovca; -IP Gimnaziul Zăluceni. |
|  |  | 3.16 Renovarea sistemului de iluminare în instituții. | 2025 | 316 000,00 | C.R. B.I. | Renovarea sistemului de iluminare s-a realizat în 2 instituţii: -IP Gimnaziul Temeleuţi; -Şcoala sportivă Floreşti. |
|  |  | 3.17 Împrejmuirea și pavarea a următoarelor instituții de educație timpurie și a instituției școlare. | 2025 | 1 056 064,28 731 508,40 | B.I. APL 1 Bugetul IET | Montarea pavajului şi împrejmuirea cu gard în 4 IP: -IP LT „M.Eminescu” Floreşti; -IP Gimnaziul Ştefăneşti; -IP Gimnaziul Băhrîneşti; -IP Gimnaziul Prodăneşti. Montarea pavajului şi împrejmuirea cu gard in 4 IET: - Grădiniţa "Guguță" Ghindeşti; - Grădiniţa "Albinuța" Prajila; - Grădiniţa "Prietenia" Prodăneşti; - Grădiniţa "Andrieș" Ştefăneşti. |
|  |  | 3.18. Achiziționarea a 10 autobuze școlare pentru 550 elevi. | 2025 | - | MEC | Au fost transmise în folosință 4 autobuze școlare în instituțiile : -IP LT ”M. Eminescu”; -IP LT ”Ion Creangă”; -IP Gimnaziul Gura Camencii; -IP Gimnaziul Roșietici. |
|  |  | 3.19. Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii elevilor în perioada estivală în tabere cu sejur de zi (300 elevi/ anual în tabere cu sejur de zi) și tabere de odihnă (1500 elevi beneficiari/anual). | 2025 | 1 726 200,00 | Consiliul Raional / 10% părinți Bugetul de stat | Conform programului aprobat, în tabăra de odihnă „Prietenia” din comuna Cuhureștii de Sus au fost organizate 4 schimburi de activitate, fiecare cu durata de 7 zile. În total, odihna a fost organizată pentru 1000 de copii, repartizați în aceste schimburi. Costul integral al unui bilet în tabără a constituit 2500 lei, iar costul stabilit pentru beneficiari a fost de 500 lei, restul fiind acoperit din surse bugetare. Totodată, 10% din numărul total de bilete au fost repartizate gratuit copiilor din familii social-vulnerabile, orfanilor și copiilor rămași fără tutela părinților. |
|  |  | 3.20. Amenajarea terenurilor de joacă a instituţiilor de educație timpurie. | 2025 | 725 014,00 | Bugetul Local | Au fost amenajate terenuri de joacă în 7 IET: - Grădiniţa "Romanița" Alexeevca; - Grădiniţa "Mugurel" Caşunca; - Grădiniţa "Guguță" Ghindeşti; - Grădiniţa "Solnîşco" Nicolaevca; - Grădiniţa "Prietenia" Prodăneşti; - Grădiniţa-creşă "Lăcrimioara" Vărvăreuca; - Grădiniţa "Andrieș" Cuhureştii de Sus. |
|  |  | 3.22 Renovarea sălilor sportive în instituții de învățământ. | 2025 | 541 000,00 | C.R. B.I. | Renovarea sălilor sportive s-a realizat în 2 instituții: -IP Gimnaziul Izvoare; -Şcoala Sportivă Floreşti. |
|  |  | 3.23. Repararea sălilor festive în instituții de învățământ. | 2025 | 891 000,00 | C.R. | Reparaţia sălilor festive s-a realizat în 3 instituţii: -IP Gimnaziul Băhrineşti; -IP Gimnaziul Ciutuleşti; -CCC Floreşti. |
|  |  | 3.24. Repararea blocurilor alimentare în instituții de învățământ. | 2025 | 786 000,00 | C.R. Proiect Satul European II | Reparaţia blocurilor alimentare s-a realizat în 3 instituţii: -IP Gimnaziul Vărvăreuca; -IP Gimnaziul Rădulenii Vechi fil. LT „M.Costin” Floreşti. |
|  |  | 3.25 Reparația edificiului Grădiniței din orașul Mărculești. | 2025 | 322 075,51 | B.I. | În anul 2025, la Grădinița din or. Mărculești au fost realizate lucrări de reparație, inclusiv termoizolarea pereților externi (302 075,51 lei) și reparația galeriei de trecere în sala festivă (20 000 lei). |
| 3 | Îmbunătățirea stării de sănătate a populației | 3.27 Dotarea Centrelor de Sănătate și a Oficiilor Medicilor de Familie cu mobilier și utilaj medical performant. | 2025 | 424 800,00 | Project HOPE | Video-procesor OLYMPUS CV170 |
|  |  |  |  | 351 600,00 | Project HOPE | Video-gastroscop OLIMPUS |
|  |  |  |  | 84 000,00 | Project HOPE | Trolley TC-C4 Endoscop |
|  |  |  |  | 14 040,00 | Project HOPE | Monitor Med. Full HD |
|  |  |  |  | 45 600,00 | Project HOPE | Dispozitiv MEDIVATORS |
|  |  |  |  | 42 120,00 | Project HOPE | Endoscopic IRJ. ENDOGAT |
|  |  |  |  | 21 156,00 | Project HOPE | Centrifuga Laborator TUBES |
|  |  |  |  | 204 000,00 | Project HOPE | 12 buc. Tonometre oc. TONOTEST |
|  |  |  |  | 96 171,00 | UNFPA | Fotoliu Ginecologic |
|  |  |  |  | 53 760,00 | CRF | Nișa de laborator SV |
|  |  |  |  | 30 189,00 | UNICEF | Notebook LENOVO 15.6V |
|  |  |  |  | 3 908,00 | Asociația Națională p/t Susținerea Alaptării | Cuier CIRKULHUSE Masa de înfășat IKEA Masă pentru copii IKEA KRIT |
|  |  | 3.31 Elaborarea și implementarea programelor de educaţie sanitară pentru copii, tineri, adulţi şi vârstnici. | 2025 | 99 990,00 | CR Florești | Amestecuri lactate pentru copii sugari (cu titlul gratuit) |
|  |  | 3.32 Reparaţii curente în incinta Centrelor de Sănătate. | 2025 | 23 800,00 | CNAM | Schimbarea ferestrelor OS Alexandrovca |
|  |  |  |  | 83 489,00 | CNAM | Reparații curente în clădirea IMSP CMF Florești (materiale de construcții procurate+reparații după necesitate) |
|  |  |  |  | 15 485,00 | CNAM | OMF Gura Camencii (pandus) |
|  |  |  |  | 30 300,00 | Surse proprii | Reparații curente la Farmacia IMSP CMF Florești (schimbarea ușii depozit, reparații pe interior) |
|  |  | 3.35 Construcția apeductelor în oficiile medicale din localitățile unde sunt necesare. | 2025 | 90 360,00 | CRF | Montarea sistemului apeduct OMF Sevirova |
|  |  |  |  | 6 976,00 | CNAM | Reparație curentă (curățire); Apeduct (OMF Alexandrovca, OMF Gura Căinarului, CS Tîrgul Vertiujeni, OMF Văscăuți) |
|  |  |  |  | 29 388,00 | CNAM | Reparație și modernizare Apeduct (OMF Gura Camencii – 835, OMF Rădulenii Vechi – 1052, OS Ivanovca – 897, OMF Gvozdova – 2663, CS Trifănești+OS Alexandrovca – 11 861, OS Bobulești – 7235, OMF Sevirova – 3 165, OMF Ciripcău – 1 660 |
| 4 | Asigurarea unui nivel de trai decent pentru grupurile sociale vulnerabile și tinere | 3.47 Acordarea asistenței sociale pentru persoanele cu dizabilități și aplicarea programului de evidență beneficiarilor pentru serviciile de transport. | 2025 | 4 563 700,00 | Bugetul de Stat | 3452 beneficiari trimestrial |
|  |  | 3.48 Asigurarea continuității serviciului social ”Asistent personal”. | 2025 | 12 750 300,00 | Bugetul de Stat | 119 asistenți personali |
|  |  | 3.49 Dezvoltarea serviciului social ”Sprijin familial”. | 2025 | 361 300,00 | UNICEF | Semestru I – 28 familii cu 69 copii Semestru II – 15 familii cu 27 copii |
|  |  | 3.50 Dezvoltarea serviciului social ”Echipa mobilă”. | 2025 | 560 500,00 | Bugetul de Stat | 30 beneficiari |
|  |  | 3.51 Asigurarea continuității serviciului ”Îngrijire socială la domiciliu”. | 2025 | 8 138 300,00 | Bugetul de Stat | 735 beneficiari |

Obiectiv Strategic 4. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localităţii

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezvoltarea activităților culturale | 4.1 Reparaţia capitală a Casei de Cultură din localitatea s. Izvoare. | 2025 | 1 014 000,00 | Proiectul Satul European 2. | Acoperişul Casei de cultură din s. Izvoare a fost renovat prin proiectul Satul European 2. |
|  |  | 4.2 Dotarea Casei de Cultură cu tot echipamentul tehnic şi mobilier necesar unei bune funcţionări în localitățile: - Vărvăreuca; - Nicolaevca; - Vertiujeni; - Mărculești. | 2025 | 248 377,00 | APL | În anul 2025, Primăria Vertiujeni a procurat 163 de scaune pentru sala de spectacole a Casei de Cultură (75,8 mii lei), a fost realizat pavaj 200 m (33,0 mii lei) și procurat un procesor (5,5 mii lei). Primăria Băhrinești a achiziționat 200 de huse pentru scaune (40 000 lei), iar în Cernița s-a cheltuit (49 388 lei), pentru îmbunătățirea funcționalității și aspectului instituțiilor culturale. Primăria Nicolaevca a dotat casa de cultură cu echipament în valoare de 44689 lei. |
|  |  | 4.3 Extinderea rețelelor de utilități publice la edificiile culturale din raion. | 2025 | - | - | Conform datelor raportului statistic pentru anul 2025, Casele de Cultură din raion sunt în mare parte asigurate cu utilitățile necesare funcționării. Astfel, 57 de Case de Cultură sunt asigurate cu energie electrică, dintre care 32 sunt conectate la rețeaua Internet. În ceea ce privește încălzirea, 7 instituții sunt încălzite integral, iar 26 beneficiază de încălzire parțială. |
|  |  | 4.4 Promovarea artistică a interpreților și dansatorilor, cultivarea și afirmarea talentelor în domeniul muzicii. | 2025 | 89 420,00 | C.R. DGECTS | Pe parcursul anului 2025, au fost organizate festivaluri, spectacole și evenimente cultural-artistice raionale și naționale, menite să promoveze interpreții, colectivele de dans și talentele muzicale. Printre evenimentele importante se numără: Ziua Națională a Culturii, Festivalul Național Turistic „Duminica”, Festivalul Republican „Hora ca la nord”, Festivalul raional al cântecului pascal „Hristos a Înviat”, Festivalul Raional „La bășcuțele din Țîra”, Festivalul Pâinii, Festivalul Republica al folcloristei Tatiana Gălușcă și Festivalul raional „La Mulți Ani”. |
|  |  | 4.6 Dotarea bibliotecilor cu noi calculatoare conectate la reţeaua internet și crearea serviciilor multimedia. | 2025 | 13 032,00 | Bugetul local | Biblioteca s. Lunga: dotări noi – 3 000 lei. Biblioteca s. Trifănești: dotată cu imprimantă color – 4 500 lei. Primăria Băhrinești: a procurat o imprimantă color pentru bibliotecă, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite beneficiarilor – 5 532 lei. |
| 2 | Dezvoltarea infrastructurii de odihnă și agrement | - Menţinerea activităţii echipelor sportive de amatori (fotbal, volei, etc.) şi dotarea lor cu echipament sportiv necesar. | 2025 | 265 130,00 | Bugetul local | DGECTS Florești a susținut financiar echipa de fotbal „Steaua Nordului” din satul Lunga prin: alocarea a 200 000 lei pentru activitățile echipei. Primăria satului Lunga a susținut activitățile sportive prin alocarea a 15 130 lei. De asemenea, echipa din satul Vertiujeni a beneficiat de sprijin pentru deplasări și cheltuieli de transport, în valoare de 50 000 lei. |
|  |  | 4.10 Elaborarea şi implementarea unui sistem de măsuri pentru amenajarea şi îngrijirea tuturor zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe teritoriul raionului. | 08.2025 -11.2025 | 1 029 918,25 376 292,31 | ONDRL APL APL | Organizarea și amenajarea scuarului amplasat pe terenul proprietate publică, situat în r-nul Florești, or. Ghindești, str. Făbricii. Primăria Izvoare a realizat măsuri de amenajare a zonelor de agrement prin amenajarea terenului de joacă din satul Scăieni, în valoare de 120 000 lei, și a terenului de joacă din satul Izvoare, în valoare de 256 292,31 lei. |
| 3 | Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural | 4.11 Menținerea și organizarea activităţilor colectivelor artistice de amatori (muzică, dans, etc.). | 2025 | 4 811 003,20 | CR DGECTS APL | Pe parcursul anului 2025, DGECTS a susținut activitatea a 28 de formaţii folclorice cu titlul „Model”, prin asigurarea cheltuielilor pentru salarizare (4 426 385,19 lei) și delegarea acestora la diverse activități culturale (13 727,15 lei). De asemenea, organizarea activităților colectivelor artistice de amatori a fost asigurată și de APL, în special primăriile -Cerniţa-29.000 lei -Lunga-275.700,29 lei -Putineşti-800 lei -Prajila-65390,57 lei |
|  |  | 4.12 Asigurarea colectivelor artistice cu instrumente, aparataj și costumație necesară la APL. | 2025 | 481 799,00 | DGECTS APL Băhrinești APL Ghindeşti | În anul 2025, colectivele artistice cu titlul ,, model” din raion au fost sprijinite de DGECTS prin dotarea cu instrumente muzicale în valoare de 155 950,00 lei și cu costume naționale în valoare de 120 250,00 lei. De asemenea, Primăria Băhrinești a procurat costume populare pentru grupul de dansatori, în valoare de 101 500,00 lei, și o boxă în valoare de 2 799,00 lei, în scopul promovării tradițiilor și susținerii activităților cultural-artistice. Primăria Ghindeşti a procurat costume naţionale în valoare de 101 300,00 lei. |
|  |  | 4.13 Promovarea tinerilor talentați prin susținerea participării lor la diferite concursuri, festivaluri la nivel național și international. | 2025 | 57 323,69 54 000,00 | DGECTS APL Ghindeşti | Promovarea tinerilor talentați prin participarea la concursuri raionale și naționale: - Concursul ,,100 de TINERI AU ZIS”- 2 998,30 lei; - Concursul raional ,,Dragobete 2025”- 6 991,00 lei; - ,,Un mărțișor pentru fiecare” - 1 000,00 lei; - Maratonul Tinerilor ,,City Quest Florești” - 4 993,89 lei; - Festivalul raional al chitariștilor ,,Pe-o strună de chitară” - 8 834,50 lei; - Campionatul Național ,,Sub cușma lui Guguță”,etapa raională - 6 260,00 lei, etapa națională - 1 495,00 lei; - Concursul raional ,,Next STAR” - 24 751,00 lei. Primăria Ghindeşti a oferit servicii de transport rutier pentru tinerii din localitate în sumă de 54 000,00 lei. |
|  |  | 4.14 Încurajarea activităților meșteșugărești, artizanale. | 2025 | 27 760,00 | C.R. DGECTS | Pe parcursul anului 2025, au fost organizate și susținute activități dedicate promovării meșteșugurilor și artei populare în raion, inclusiv șezători cu meșteri populari, târguri și evenimente culturale tematice. |
|  |  | 4.15 Organizarea şi petrecerea evenimentelor cultural-artistice şi sportive în localitățile raionului. | 2025 | 388 853,00 642 886,29 233 161,65 | C.R. DGECTS Bugetul local | În anul 2025, DGECTS Floreşti a organizat peste 40 de evenimente cultural-artistice, inclusiv festivaluri raionale și naționale (Ziua Națională a Culturii, Festivalul „Mărțișor”, „Hora ca la Nord”, „Duminica Mare”, Festivalul Pâinii, Festivalul „La Mulți Ani”), sărbători și comemorări (Ziua Limbii Române, Ziua Independenței, Ziua victimelor stalinismului), șezători cu meșteri populari și activități educative (Noaptea Europeană a Muzeelor, activități culturale și metodice). De asemenea, evenimente culturale au realizat şi primăriile localităţilor: - Ciutulești: 53 000 - Vărvăreuca: 38 500 - Cernița: 10 000 - Lunga: 327 665,29 - Trifănești: 18 000 - Băhrinești: 128 400 - Putinești: 23 321 - Ghindeşti:25 000 - Nicolaevca: 19000 Evenimentele de dezvoltare a sportului, organizate de DGECTS în raionul Floreşti, au fost următoarele: 1. Spartachiada raională a elevilor din clasele gimnaziale şi liceale; 2. Campionatul raional la fotbal; 3. Turneul raional la mini fotbal ,,Guguţă”; 4.,,Cupa Preşedintelui” la fotbal, turneu raional; 5. Turneu raional la fotbal în memoria profesorului de educaţie fizică Ion Cercez; 6. Turnee la fotbal cu veteranii fotbalului; 7. Cros consacrat Zilei Internaţionale a Sănătăţii; 8. Turneu deschis la volei (feminin) dedicat Zilei Internaţionale a Femeilor; 9. Turneul raional la Volei ,,Cupa Preşedintelui” raionului Floreşti (fem/masc); 10. Turneul Republican de Şah ,,Cupa Prieteniei”, I ediţie; 11.Turneul Internaţional la lupte greco-romane în memoria Maestrului în sport ,,Boris Laza”; 12. Campionatul raional la Şah; 13. Turneul memorial interraional la şah şi joc de dame; 14. Turneul raional la mini-fotbal ,,Socca”; 15.Competiţii raionale la tenis de masă. |
|  |  | 4.16 Identificarea și promovarea produselor tradiționale locale. | 2025 |  |  | Pe parcursul anului 2025, produsele tradiționale locale au fost promovate în cadrul mai multor evenimente culturale organizate de DGECTS, precum Festivalul Național Turistic „Duminica”, Festivalul „La băşcuţele din Ţîra”, Festivalul Pâinii, Festivalul Republican al folcloristei Tatiana Gălușcă și Festivalul ,,ÎNFLOREȘTI.” |

Obiectiv Strategic 5. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei în vederea utilizării raţionale a resurselor naturale

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crearea sistemului de de gestionarea deșeurilor în conformitate cu standardele moderne | 5.2 Elaborarea și implimentarea unui mecanism de avertizare și sancționare a persoanelor care încalcă regulile de depozitare a deșeurilor. | 2025 |  | Guvernul RM în comun cu Banca Mondială | Se planifică construcția stației de sortare transfer a deșeurilor menajere solide în extravilanul com. Prodănești r. Florești în cadrul implementării Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor în Republica Moldova. |
|  |  | 5.3 Proiectarea și construcția platformelor de colectare selective (reciclabile) a deșeurilor în localitățile raionului. | 2025 |  | Guvernul RM în comun cu Banca Mondială | Se planifică construcția stației de sortare transfer a deșeurilor menajere solide în extravilanul com. Prodănești rl Florești în cadrul implementării Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor în Republica Moldova. |
|  |  | 5.4 Lichidarea gunoiștilor neautorizate în localitățile Vărvăreuca, Vertiujeni, Lunga, Roșietici, Rădulenii Vechi și Văscăuți. | 2025 |  |  | Pe parcursul anului au fost depistate 176 gunoişti stihiinice pe o suprafaţă de 0,299 ha, dintre care s-au lichidat 115 pe o suprafaţă de 0,164 ha, în cadrul bilunarului au fost salubrizate spaţiile verzi 90 ha, fâşii de protecţie 31 km, teren public 132 ha. |
|  |  | 5.5 Instalarea tomberoanelor în localități. | 2025 |  |  | SA ,,Servicii Salubrizare Florești”, deservește 14 localități, având 14 136 persoane contractate. Pe parcursul anului 2025 s-au colectat și transportat 35 540 m3 de deșeuri menajere, modul de colectare a deșeurilor este: 160 – platforme de depozitare a deșeurilor, 5 platforme de depozitare separată a deșeurilor, 310 containere/pubele pe platforme din care 60 zincate (1,0 m3 ) și 3000 pubele mici ,,din poartă în poartă”. Unități de tehnică: o autospecială de model Gazon Next (8 m3) o autospecială de model MAN (18 m3), o autospecială de model Gazon (7 m3); Unități de tehnică procurate în 2025: DAF (18 m3) cu contribuție proprie, BMC (10 m3) proiect cu suportul Ministerul Mediului. ÎM ,,Izvoare Service” și-a reluat activitatea de colectare a gunoiului din august 2025, nu au activat din motiv că a fost defectată autospeciala. Se colectează gunoiul din 6 localități (Izvoare, Bezeni, Scăeni, Trifănești, Frumușica, Sevirova). Modul de colectare a deșeurilor este din poartă în poartă, la moment întreprinderea dispune de 519 tomberoane pentru depozitarea deșeurilor, unități de tehnică: o autospecială de model ISUZU cu capacitatea de 7 m3. ÎM ,,Servicii Comunale Domulgeni”, deservește 4 localități, (Domulgeni, Prodănești, Ștefănești, Cașunca) modul de colectare a deșeurilor este din poartă în poartă, la moment întreprinderea dispune de 800 tomberoane pentru depozitarea deșeurilor cu capacitatea de 120 kg., o autospecială de model FORD cu capacitatea de 10 m3. |
|  |  | 5.6 Inițierea unor campanii de informare și conștientizare a publicului în vederea gestionării eficiente a deșeurilor. | 2025 |  |  | Pe parcursul companiei s-au desfăşurat şi acţiuni de educaţie ecologică a populaţiei prin intermediul seminarelor efectuate la liceele şi şcolile din raion şi adunărilor colective organizate la agenţii ecomici, au fost înaintate 2 reportaje la revista raională „Actualităţi Floreştene” pe tema: Salubrizarea localităţilor în raionul Floreşti. |
|  |  | 5.7 Organizarea bilunarelor ecologice (curăţire, amenajare şi înverzire a spaţiilor publice) în localitățile raionului. | 2025 |  | APL | În cadrul bilunarelor ecologice de salubrizare perioada primăvară / toamnă, volumul total de deşeuri solide acumulate pe teritoriul raionului Floreşti constituie – 53240 m3, dintre care volumul mai esenţial de deşeuri solide este acumulat de la gospodăriile locativ-comunale şi de la creşterea animalelor. Pentru populaţia care nu este deservită de serviciul de salubrizare, cantitatea de deşeuri generată s-a calculat: 0,9 kg / loc / zi în mediul urban şi – 0,4 kg / loc / zi în mediul rural. În conformitate cu strategia de gestionare a deșeurilor în Rep. Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin H.G. nr. 248 din 10.04.2013 pentru proiectarea și construirea a noi depozite, stații de transfer, stații de sortare, pe teritoriul r. Florești este preconizată a fi construită o stație de transfer în com. Prodănești pe o suprafață de 1,0 ha. |
| 2 | Asigurarea unui mediu sănătos și ecologic | 5.8 Curățarea canalelor de scurgere și amenajarea spațiilor verzi în intravilan în localitățile raionului. | 2025 |  | APL, USAID | A fost amenajat parcul central din or. Florești. |
|  |  | 5.9 Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție. | 2025 |  | APL | Permanent |
|  |  | 5.10 Stoparea eroziunii solului, plantarea de arbori și arbuști în zonele supuse riscului alunecărilor de teren. | 2025 |  | ÎS ,,Întreprinde-rea pentru silvicultură” | Au fost petrecute lucrări de regenerare și extindere a fondului forestier, de plantare a culturilor silvice pe o suprafață totală de 75,1 ha dintre care terenuri gestionate de APL – 55,3 ha. |
| 3 | Informarea și instruirea locatarilor despre protecția mediului | 5.11 Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate. | 2025 |  | APL | Permanent |
|  |  | 5.12 Implementarea programelor de educaţie ecologică a copiilor, tinerilor etc. | 2025 |  | IPM | Pe parcursul companiei s-au desfăşurat şi acţiuni de educaţie ecologică a populaţiei prin intermediul seminarelor efectuate la liceele şi şcolile din raion şi adunărilor colective organizate la agenţii ecomici, au fost înaintate 2 reportaje la revista raională „Actualităţi Floreştene” pe tema: ,,Salubrizarea localităţilor în raionul Floreşti”. |

Obiectiv Strategic 6. Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituţional modern şi transparent, implicarea civică în dezvoltarea satului şi în procesul decisional

| Nr. | Programe | Acțiuni/Proiecte | Perioada de îndeplinire | Cost total, Lei | Sursa de finanțare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea transparenței în activitatea APL | 6.1 Organizarea regulată sau periodică, (după caz) a audierilor publice, dezbaterilor adunărilor cu localnicii pe marginea temelor și problemelor locale. | 2025 | 0 |  | Pe parcursul anului au fost organizate 40 dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru desfășurate de Consiliul raional Florești. |
|  |  | 6.2 Transparența procesului de pregătire și desfășurare a ședințelor consiliilor locale și a Consiliului raional Florești. | 2025 | 0 |  | Au fost convocate 7 ședințe în urma cărora au fost adoptate 147 decizii care au fost publicate pe pagina web a Consiliului raional Florești. |
|  |  | 6.3 Întreținerea paginilor Web și a paginilor de pe rețelele de socializare a instituțiilor publice din raion. | 2025 | 0 |  | Consiliul raional dispune de mai multe pagini online, unde pe parcursul anului 2025 au fost publicate: pagina web oficială – 261, pagina oficială de Facebook – 268, Instagram – 12. |
| 2 | Dezvoltarea capacităților de atragere și planificarea finanțelor | 6.4 Organizarea sau participarea funcţionarilor publici la cursuri de calificare în administrare publică. | 2025 | 1500,00 | Contabilitatea Aparatului Președintelui raionului | La diverse cursuri de calificare în administrarea publică au participat 29 de funcționari publici. |
|  |  | 6.5 Întărirea capacităţilor funcţionarilor publici abilitați în atragerea fondurilor și investițiilor externe. | 2025 |  |  | Pentru întărirea capacităților și abilităților funcționarilor publici în atragerea fondurilor și investițiilor străine au participat 8 funcționari publici din cadrul Consiliului raional Florești și 8 directori de școli, la cursuri de formare organizate de către UAT Județul Sibiu – Consiliul Județean Sibiu în cadrul proiectului „Pod peste Prut – Personal instruit pentru un viitor mai bun!”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. |
|  |  | 6.7 Stabilirea unor parteneriate, înfrăţiri cu ei, în vederea soluţionării unor probleme comune (măsuri culturale, schimb de experienţă, proiecte transfrontaliere, etc.). | 2025 |  |  | Pe parcursul anului 2025 în cadrul unor propuneri de proiecte de finanțare au fost încheiate 5 Acorduri de parteneriate dintre Consiliul raional Florești și: - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Colina Răutului”; - Consiliul Județian Sibiu în vederea implementării proiectului POD peste PRUT: Personal instruit pentru un viitor mai bun; - Asociația Obștească ,,Centrul Filantropic Alinare”; - Autoritatea publică com. Gura Camencii în vederea implementării proiectului ,, Eficientizarea tehnică și tehnologică a serviciului public intercomunitar de management a deșeurilor menajere solide din r-nul Florești; - Autoritatea publică com. Gura Căinarului în vederea efectuării lucrărilor de proiectare și construcție a iluminatului stradal și organizarea siguranței traficului rutier, pe drumul local L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești. |

Șefa adjunctă direcție, Direcția Generală Finanțe

Olesea PASCARU